## Slide 1
SK hynix | AI 회의록
2차 운영 서비스 배포 시나리오
2026년 10월 30일 (예정) · 서비스 중단 약 2시간
주요 반영 기능 키워드 부스팅 · 다국어 번역 · 모바일 동기화(그룹 녹음)
작성자 노성남 수석
작성사 주식회사 팀벨
Notes: AI 회의록 2차 운영 배포 보고. 2026년 10월 30일 예정, 고객사 일정 확정 대기.

## Slide 2
목차
Contents
01
배포 개요
일시 · 범위 · 참여 인원 · 목표
02
1차 대비 개선 현황
서비스 중단 시간 5시간 → 2시간
03
배포 범위 및 주요 기능
키워드 부스팅 · 다국어 번역 · 모바일 동기화
04
배포 절차 및 타임라인
9단계 · 총 2시간
05
백업 및 롤백 계획
사전 백업 · 복제 동결 · 롤백 기준
06
배포 후 검증 (QA)
웹 · 앱 · 모니터링 점검 항목
07
리스크 및 완료 기준
예상 리스크 대응 방안
Notes: 보고서 구성 7개 장.

## Slide 3
배포 개요
AI 회의록 2차 개발분을 운영 환경에 반영하기 위한 배포 계획
01
SK하이닉스 AI 회의록 2차 운영 배포 시나리오 | 팀벨
2 시간
서비스 중단 시간
배포 30분 + 검증 90분
3 개
신규 반영 기능
기타 개선 사항 포함
3 명
배포 참여 인원
앱 · 서버 · 운영
배포 예정일
2026년 10월 30일 (고객사 일정 확정 대기) · 작업 시작 시각 확정 후 세부 시각 확정
배포 대상
웹 프론트엔드 3종 · 백엔드 5종 · API Gateway · 데이터베이스 · 모바일 앱 (iOS / Android)
서비스 중단
전체 중단 (중단 구간 점검 안내 페이지 노출)
데이터베이스
MariaDB 스키마 변경 (변경 범위 소규모) · 복제 중단으로 변경 이전 상태 보존
모바일 앱
1.4.0 베타 배포 → 검증 → 운영 배포 → HMP 오픈(강제 업데이트)
참여 인원
앱 담당 1명 · 서버 담당 1명 · 운영 담당 1명
롤백 결정 시한
작업 시작 + 2시간 (완료 목표 시각) · 롤백 소요 약 30분
Notes: 배포 개요. 일시는 고객사 확정 대기 상태.

## Slide 4
1차 대비 개선 현황
1차 배포 시 보고드린 개선 과제를 이번 배포에 반영하였습니다
02
SK하이닉스 AI 회의록 2차 운영 배포 시나리오 | 팀벨
서비스 중단 시간
1차 배포 (2026.09)
5 시간
2차 배포 (2026.10)
2 시간
60 % 단축
중단 시간 단축
완료
1차 : 중단 후 전체 덤프 백업에 90분 소요
2차 : ① 전체 백업 작업 제외 ② 데이터베이스 변경 범위 축소 ③ 서버 이미지 방식 배포
배포 버전 명시 관리
완료
배포 대상 이미지 버전과 앱 버전(1.4.0)을 문서에 명시하여
롤백 대상 버전을 사전에 확정
앱 단계적 배포 적용
완료
1차 : 검증 후 운영 배포 일괄 진행
2차 : 베타 배포 → 검증 → 운영 배포 순으로 분리하여 위험 구간 축소
무중단 배포 체계
검토 중
신 · 구 버전 병행 기동 방식은 데이터베이스 하위 호환 설계가 선행되어야 하므로
차기 과제로 계속 검토합니다
Notes: 1차에서 약속한 개선 과제의 반영 현황.

## Slide 5
배포 범위 및 주요 기능
2차 개발분으로 신규 기능 3종과 기타 개선 사항이 반영됩니다
03
SK하이닉스 AI 회의록 2차 운영 배포 시나리오 | 팀벨
모바일 동기화 (그룹 녹음)
여러 참석자의 휴대폰 녹음을 하나의 회의록으로 자동 병합
· 진행자가 그룹을 생성하면 4자리 그룹 코드 발급
· 참석자는 코드를 입력하여 그룹에 참여
· 진행자가 녹음을 시작하면 참석자 단말에서 동시 녹음
· 종료 시 참석자 녹음이 자동 업로드되어 단일 회의록으로 병합
키워드 부스팅
자주 사용하는 전문 용어를 등록하여 음성 인식 정확도 향상
· 개인 환경 설정에서 키워드 개별 등록
· 양식(Excel) 기반 일괄 등록 지원
· 최대 100개까지 등록 · 목록에서 개별 삭제
· 등록된 키워드는 회의록 생성 시 인식에 반영
다국어 번역
회의록 요약과 키워드를 외국어로 전환하여 확인
· 회의록 상세 화면에서 번역 언어 선택
· 참석자명 · 키워드 · 상세 요약을 선택 언어로 표시
· 번역본은 읽기 전용으로 제공
· 원문 음성 기록은 그대로 유지
기타 개선
사용 편의성 및 안정성 개선 사항이 함께 반영됩니다.
시스템 변경
MariaDB 스키마 마이그레이션 (1차 대비 소규모, Master 전용 실행) · 환경변수(.env) 및 설정 파일 변경 · 모바일 앱 1.4.0 배포
Notes: 신규 기능 3종 상세. 기타 개선 사항은 추후 보완.

## Slide 6
배포 절차 및 타임라인
작업 시작 시각(T)을 기준으로 총 2시간 이내 완료를 목표로 합니다
04
SK하이닉스 AI 회의록 2차 운영 배포 시나리오 | 팀벨
T
+20분
+40분
+60분
+80분
+100분
+120분
1. 서비스 중지
10분
2. DB 스키마 마이그레이션
5분
3. 환경변수 · 설정 수정
5분
4. 서비스 기동 및 확인
5분
5. 앱 1.4.0 베타 배포
5분
6. 웹 UI 검증
60분
7. 앱 검증
20분
8. 앱 1.4.0 운영 배포
5분
9. 최종 확인 · 완료 보고
5분
배포 30분
검증 90분
사전 준비 (D-1)
컨테이너 이미지 반입(앱 제외) · 마이그레이션 스크립트 준비 · 환경변수 변경 사항 정리 · 데이터베이스 복구 방식 확인 · 앱 1.4.0 빌드 준비
Notes: 상대 시각 기준 타임라인. 작업 시작 시각 확정 후 실제 시각으로 환산.

## Slide 7
데이터 복구 및 롤백 계획
운영 구조상 전체 덤프 백업은 수행하지 않으며, 복제 중단을 통해 변경 이전 상태를 보존합니다
05
SK하이닉스 AI 회의록 2차 운영 배포 시나리오 | 팀벨
복구 수단 확보
1
복제 중단으로 상태 보존
서비스 중지 단계에서 복제를 중단하여, Slave DB 가 스키마 변경 이전 상태를 그대로 유지하도록 합니다.
2
Slave 승격으로 복구
롤백이 필요한 경우 변경 이전 상태의 Slave 를 Master 로 승격하고 접속 정보를 전환하여 복구합니다.
3
설정 · 이미지 보관
기존 .env 파일과 직전 버전 컨테이너 이미지를 그대로 보관하여 복구 대상을 확정합니다.
롤백 계획
롤백 판단 기준
① 마이그레이션 실패 또는 데이터 정합성 이상
② 로그인 · 회의록 생성 등 핵심 기능 동작 불가
③ 완료 목표 시각(T+2시간)까지 정상화 미완료
④ 담당자가 복구 불가로 판단한 경우
롤백 절차
1
앱 HMP 오픈 상태 시 즉시 클로즈
2
신규 버전 컨테이너 전체 중지
3
Slave DB 를 Master 로 승격 (변경 이전 상태)
4
애플리케이션 DB 접속 정보 전환
5
기존 .env 및 직전 버전 이미지로 재기동
6
핵심 기능 점검 후 서비스 정상화 · 결과 보고
예상 롤백 소요 시간
약 30분 (1차 대비 단축) — 덤프 복원 과정이 없고 변경 범위가 작아 복구 시간이 짧습니다. 데이터베이스 이중화 재구성은 서비스 재개 후 별도로 진행합니다.
Notes: 백업 사전 수행으로 당일 백업 시간 0분. 복구 수단은 2중 확보.

## Slide 8
배포 후 검증 (QA)
신규 기능과 기존 기능을 함께 점검하며, 앱은 베타 검증 후 운영 배포합니다
06
SK하이닉스 AI 회의록 2차 운영 배포 시나리오 | 팀벨
기존 기능 (회귀)
10분
SSO 로그인 · 전체 메뉴 점검
기존 회의록 목록 · 상세 조회
회의록 생성 · 템플릿 · 보관 폴더
관리자 사이트 기능 점검
키워드 부스팅
15분
키워드 개별 등록 · 삭제
양식 다운로드 및 일괄 등록
등록 개수 제한(100개) 확인
인식 결과 반영 확인
다국어 번역
15분
번역 언어 선택 동작
참석자 · 키워드 · 요약 번역 표시
번역본 읽기 전용 확인
원문 복귀 및 음성 기록 유지
모바일 앱
20분
일반 녹음 · 업로드 · 회의록 생성
그룹 생성 및 코드 발급
참여 · 동시 녹음 · 자동 병합
알림 메시지 및 웹 연동 확인
검증 순서
앱 1.4.0 베타 배포 → 웹 UI 검증(60분) → 앱 검증(20분, 일반 녹음 · 그룹 녹음) → Go / No-Go 판단 → 앱 1.4.0 운영 배포 및 HMP 오픈 → 최종 완료 보고
· 모니터링 확인 : Uptime Kuma 서비스 가동 상태 · Dozzle 컨테이너 오류 로그 · Grafana 자원 사용 지표 · 데이터베이스 복제 상태
Notes: QA 항목. 앱은 베타 검증 통과 후 운영 배포.

## Slide 9
리스크 및 완료 기준
예상 리스크에 대한 사전 대응 방안과 배포 완료 판단 기준
07
SK하이닉스 AI 회의록 2차 운영 배포 시나리오 | 팀벨
구분
예상 리스크
대응 방안
데이터
마이그레이션 실패 또는 정합성 이상
복제 중단으로 Slave 가 변경 이전 상태 유지 · Slave 승격으로 즉시 복구
서비스
큐 작업 미완료 상태에서 중지
서비스 중지 단계에서 STT · LLM 큐 워커 작업 완료를 확인한 후 진행
앱
운영 배포 후 앱 이상 발생
베타 배포 후 검증을 통과한 경우에만 운영 배포 · 이상 시 HMP 클로즈
기능
그룹 녹음 병합 실패
참가자 업로드 현황으로 개별 확인 · 미업로드 건은 재업로드 후 재병합
일정
검증 지연으로 완료 목표 초과
T+2시간 기준 Go / No-Go 판단 · 미완료 시 롤백 또는 사용자 공지 후 연장
배포 완료 기준
QA 전 항목 통과
신규 기능 3종 및 기존 기능 이상 없음
앱 운영 배포 완료
1.4.0 운영 배포 및 HMP 오픈 정상 동작
시스템 정상
복제 동기화 정상 · 컨테이너 오류 로그 없음
Notes: 리스크 대응 및 완료 기준.