## 1.배포 체크리스트
SK하이닉스 AI 회의록 - 2차 운영 배포 체크리스트
배포 예정일 2026-10-30 (고객사 일정 확정 대기) ¦ 작성 : 팀벨 노성남 수석 ¦ 노란색 셀만 입력하시면 예정 시각이 자동으로 계산됩니다.
고객사 / 서비스명 |  | SK하이닉스 ¦ AI 회의록 | 2차 개발분 반영 (키워드 부스팅 · 다국어 번역 · 모바일 동기화 · 기타 개선)
작업 시작 시각 |  | 9:00 | ※ 이 시각을 변경하면 전체 단계의 예정 시각이 자동으로 재계산됩니다. (총 2시간)
No | 단계 (대분류) | 세부 작업 (소분류) | 상세 내용 / 확인 사항 | 담당 | 예정 시작 | 소요(분) | 예정 종료 | 선행 조건 | 완료 | 실제 완료 시각 | 비고 / 이슈
1-1 | 1. 서비스 중지 | 점검 안내 페이지 전환 | 웹 접속 시 점검 안내 페이지가 노출되도록 전환 (미적용 시 본 항목 제외) | 서버 | 9:00 | 2 | 9:02 | -
1-2 |  | API 트래픽 차단 | 게이트웨이에서 외부 API 트래픽 차단 — 마이그레이션 중 DB 쓰기 방지 목적 | 서버 | 9:02 | 2 | 9:04 | 1-1
1-3 |  | STT · LLM 큐 워커 완료 확인 | 진행 중인 전사(STT) 및 요약(LLM) 작업이 모두 완료되었는지 확인 후 워커 중지 | 서버 | 9:04 | 3 | 9:07 | 1-2
1-4 |  | DB 복제 중단 | Slave 에서 STOP SLAVE 실행 → 변경 이전 상태로 보존 (롤백 시 Master 로 승격 / 변경 금지) | 서버 | 9:07 | 2 | 9:09 | 1-3
1-5 |  | 컨테이너 중단 | 웹 프론트엔드 3종 → 백엔드 5종 순으로 컨테이너 중단 | 서버 | 9:09 | 1 | 9:10 | 1-4
2-1 | 2. DB 스키마 마이그레이션 | 변경 전 상태 보존 확인 | 복제 중단 상태 및 Slave DB 가 변경 이전 상태로 보존되어 있는지 확인 (롤백 기준) | 서버 | 9:10 | 1 | 9:11 | 1-5
2-2 |  | 마이그레이션 실행 | MariaDB Master 에만 마이그레이션 스크립트 실행 (Slave 직접 실행 금지) | 서버 | 9:11 | 3 | 9:14 | 2-1
2-3 |  | 스키마 반영 확인 | 추가·변경된 테이블 / 컬럼 / 인덱스 반영 여부 및 오류 로그 확인 | 서버 | 9:14 | 1 | 9:15 | 2-2
3-1 | 3. 환경변수 · 설정 수정 | 기존 .env 백업 | 롤백 대비 현재 운영 중인 .env 파일 백업 | 서버 | 9:15 | 1 | 9:16 | 2-3
3-2 |  | 신규 환경변수 반영 | 2차 기능(키워드 부스팅 · 번역 · 그룹 녹음) 관련 환경변수 및 설정값 반영 | 서버 | 9:16 | 3 | 9:19 | 3-1
3-3 |  | 설정 파일 확인 | 변경된 설정 파일 내용 검토 및 오타 · 누락 여부 확인 | 서버 | 9:19 | 1 | 9:20 | 3-2
4-1 | 4. 서비스 기동 및 확인 | 백엔드 기동 | Consul → Auth → Main → Notify → External → Admin API 순으로 기동 | 서버 | 9:20 | 2 | 9:22 | 3-3
4-2 |  | 게이트웨이 · 프론트 기동 | Web SCG · Mobile SCG → 로그인 서버 · 유저 사이트 · 관리 사이트 기동 | 서버 | 9:22 | 1 | 9:23 | 4-1
4-3 |  | DB 연결 및 복제 재개 | DB 연결 정상 확인 후 START SLAVE 실행, 복제 상태 및 지연 확인 | 서버 | 9:23 | 1 | 9:24 | 4-2
4-4 |  | 기동 상태 확인 | 전체 컨테이너 상태(docker ps) 및 기동 로그 오류 확인 (Dozzle) / Redis 캐시 초기화 | 서버 | 9:24 | 1 | 9:25 | 4-3
5-1 | 5. 앱 1.4.0 베타 배포 | 베타 버전 배포 | 모바일 앱 1.4.0 베타 버전 배포 및 테스트 단말 설치 | 앱 | 9:25 | 3 | 9:28 | 4-4
5-2 |  | 베타 연동 확인 | 베타 버전 로그인 및 서버 연동 정상 동작 확인 | 앱 | 9:28 | 2 | 9:30 | 5-1
6-1 | 6. 웹 UI 검증 | 로그인 및 전체 메뉴 점검 | SSO 로그인 후 전 메뉴 순차 클릭, 오류 페이지 유무 확인 | 운영 | 9:30 | 10 | 9:40 | 5-2
6-2 |  | 기존 기능 회귀 점검 | 기존 회의록 목록 · 상세 조회, 회의록 생성, 템플릿, 보관 폴더 정상 동작 확인 | 운영 | 9:40 | 15 | 9:55 | 6-1
6-3 |  | 키워드 부스팅 검증 | 개별 등록 / 일괄 등록(양식 다운로드 · 업로드) / 삭제 / 100개 제한 확인 (시트 4 참조) | 운영 | 9:55 | 15 | 10:10 | 6-2
6-4 |  | 다국어 번역 검증 | 번역 언어 선택, 참석자 · 키워드 · 요약 번역 표시, 읽기 전용 확인 (시트 4 참조) | 운영 | 10:10 | 15 | 10:25 | 6-3
6-5 |  | 관리자 사이트 점검 | 관리 사이트 주요 기능 및 신규 기능 관련 설정 항목 확인 | 운영 | 10:25 | 5 | 10:30 | 6-4
7-1 | 7. 앱 검증 | 일반 녹음 테스트 | 녹음 시작 → 종료 → 참석자 수 · 언어 · 템플릿 선택 → 업로드 → 회의록 생성 확인 | 앱 | 10:30 | 8 | 10:38 | 6-5
7-2 |  | 그룹 녹음 테스트 | 그룹 생성 → 코드 공유 → 참여 → 동시 녹음 → 종료 → 자동 업로드 및 병합 확인 (시트 4 참조) | 앱 | 10:38 | 10 | 10:48 | 7-1
7-3 |  | 알림 · 웹 연동 확인 | 완료 알림 메시지 수신 및 웹에서 생성된 회의록 조회 확인 | 앱 | 10:48 | 2 | 10:50 | 7-2
8-1 | 8. 앱 1.4.0 운영 배포 | Go / No-Go 판단 | 웹 · 앱 검증 결과 공유 후 운영 배포 여부 결정 (이상 시 롤백 검토) | 전원 | 10:50 | 1 | 10:51 | 7-3
8-2 |  | 운영 버전 배포 | 앱 1.4.0 운영 버전 배포 | 앱 | 10:51 | 2 | 10:53 | 8-1
8-3 |  | HMP 오픈 | 지정 시각 오픈 처리 → 사용자 강제 업데이트 개시 (이상 시 즉시 클로즈) | 앱 | 10:53 | 2 | 10:55 | 8-2
9-1 | 9. 최종 확인 · 완료 보고 | 점검 페이지 해제 | 점검 안내 페이지 해제 및 서비스 정상 접속 확인 | 서버 | 10:55 | 2 | 10:57 | 8-3
9-2 |  | 모니터링 확인 | Uptime Kuma 가동 상태 / Dozzle 오류 로그 / Grafana 자원 지표 / DB 복제 상태 확인 | 서버 | 10:57 | 2 | 10:59 | 9-1
9-3 |  | 배포 완료 보고 | 배포 결과 및 특이사항 정리 후 고객사 담당자 보고 | 운영 | 10:59 | 1 | 11:00 | 9-2
|  | 합 계 |  |  | 9:00 | 120 | 11:00 | 완료 항목 | 0 / 31
■ 사용 방법
· 노란색 셀(작업 시작 시각 / 완료 / 실제 완료 시각 / 비고)만 입력하시면 됩니다. 예정 시작·종료 시각은 소요(분)을 기준으로 자동 계산됩니다.
· 특정 단계가 지연되면 해당 행의 소요(분)만 수정하시면 이후 모든 단계의 예정 시각이 자동으로 순연됩니다.
· 배포 일시가 확정되면 '작업 시작 시각' 한 칸만 바꾸면 전체 일정이 재계산됩니다.
■ 주요 유의 사항
· 운영 구조상 전체 덤프 백업은 수행하지 않습니다. 복제를 중단하여 Slave DB 가 변경 이전 상태를 유지하도록 하는 것이 복구 수단입니다.
· 마이그레이션은 Master 에만 실행합니다. Slave 는 복제 재개 시 자동 반영되며, 직접 실행 시 복제가 중단됩니다.
· 롤백 시에는 Slave 를 Master 로 승격하여 복구하므로, 배포 중 Slave 데이터를 절대 변경하지 마십시오.
· 서비스 중지 전 STT · LLM 큐 워커의 진행 중 작업 완료를 반드시 확인합니다.
· 앱은 베타 배포 → 검증 통과 후에만 운영 배포 및 HMP 오픈을 진행합니다.
· 롤백 결정 시한은 작업 시작 + 2시간이며, 롤백 절차는 시트 3 을 따릅니다. (예상 소요 30분)

## 2.사전 준비(D-1)
2차 배포 사전 준비 체크리스트 (D-1)
배포 전일까지 완료되어야 하는 준비 항목입니다. 데이터베이스 전체 백업이 사전 준비에 포함됩니다.
No | 구분 | 준비 항목 | 상세 내용 | 담당 | 완료 예정일 | 완료 | 비고
1 | 배포 자산 | 컨테이너 이미지 반입 | 배포 대상 서비스(앱 제외)의 신규 버전 이미지 반입 및 서버 보관 확인 | 서버 | D-1
2 | 배포 자산 | 배포 버전 확정 및 기록 | 배포 대상 이미지 태그와 롤백 대상(직전 버전) 태그를 문서에 명시 | 서버 | D-1
3 | 배포 자산 | 직전 버전 이미지 보관 확인 | 롤백 시 사용할 직전 운영 버전 이미지 보관 상태 확인 | 서버 | D-1
4 | 데이터베이스 | 마이그레이션 스크립트 준비 | 스키마 마이그레이션 쿼리 스크립트 최종본 확정 및 실행 순서 정리 (Master 전용) | 서버 | D-1
5 | 데이터베이스 | 스크립트 사전 검증 | 개발/스테이징 환경에서 마이그레이션 실행 및 결과 검증 완료 | 서버 | D-1
6 | 데이터베이스 | 복구 방식 사전 확인 | 복제 중단 → Slave 를 Master 로 승격하는 절차 및 소요 시간 사전 확인 | 서버 | D-1
7 | 데이터베이스 | 접속 정보 전환 방법 확인 | 롤백 시 애플리케이션의 DB 접속 정보를 전환하는 방법 및 소요 시간 확인 | 서버 | D-1
8 | 설정 | 환경변수 변경 사항 정리 | 2차 기능 관련 신규/변경 환경변수 목록 정리 (.env 등) | 서버 | D-1
9 | 설정 | 기존 .env 백업 | 롤백 대비 현재 운영 중인 .env 파일 백업 | 서버 | D-1
10 | 앱 | 앱 1.4.0 빌드 준비 | 베타 버전 및 운영 버전 빌드 준비 완료 | 앱 | D-1
11 | 앱 | 앱 스토어 등록 확인 | iOS · Android 1.4.0 심사 및 등록 완료 상태 확인 | 앱 | D-1
12 | 앱 | HMP 오픈 설정 확인 | 지정 시각 오픈 및 강제 업데이트 설정 확인 | 앱 | D-1
13 | 앱 | 그룹 녹음 테스트 단말 준비 | 그룹 녹음 검증을 위한 테스트 단말 2대 이상 준비 (진행자 / 참여자) | 앱 | D-1
14 | 공지 | 사용자 사전 공지 | 배포 일시 및 서비스 중단 시간 사전 공지 발송 | 운영 | D-1
15 | 공지 | 점검 안내 페이지 준비 | 중단 구간에 노출할 점검 안내 페이지 준비 및 전환 방법 확인 | 서버 | D-1
16 | 운영 | 배포 일시 확정 | 고객사와 배포 일시 확정 후 체크리스트 '작업 시작 시각' 반영 | 운영 | D-1
17 | 운영 | 참여 인원 및 연락망 확인 | 앱 1명 · 서버 1명 · 운영 1명 일정 확정, 비상 연락망 공유 | 운영 | D-1
18 | 운영 | QA 시나리오 확정 | 배포 후 검증 항목(시트 4) 최종 확정 및 담당 배정 | 운영 | D-1
[5 empty] | 완료 항목 | 0 / 18

## 3.롤백 절차
롤백 절차 (Rollback Plan)
롤백 결정 시한 : 작업 시작 + 2시간 (완료 목표 시각) ¦ 예상 소요 약 30분 (이중화 재구성 제외)
롤백 판단 기준
① 데이터베이스 마이그레이션 실패 또는 데이터 정합성 이상 발생
② 로그인 · 회의록 생성 등 핵심 기능의 정상 동작 불가
③ 완료 목표 시각(작업 시작 +2시간)까지 서비스 정상화가 완료되지 않은 경우
④ 복구 불가능한 장애로 담당자가 롤백을 결정한 경우
No | 단계 | 상세 내용 | 담당 | 소요(분) | 완료 | 실제 완료 시각 | 비고
1 | 롤백 결정 및 공지 | 담당자 협의 후 롤백 결정, 관련 부서 공지 / 점검 안내 페이지 유지 | 전원 | 3
2 | 앱 HMP 클로즈 | HMP 오픈 상태인 경우 즉시 클로즈하여 강제 업데이트 중단 | 앱 | 2
3 | 신규 서비스 중지 | 신규 버전 웹 프론트엔드 3종 · 백엔드 5종 컨테이너 전체 중지 | 서버 | 3
4 | 기존 Master 보존 | 원인 분석을 위해 변경이 적용된 기존 Master 데이터 및 로그를 그대로 보존 | 서버 | 2
5 | Slave → Master 승격 | 변경 이전 상태의 Slave 에서 read_only 해제 후 Master 로 승격 | 서버 | 5
6 | DB 접속 정보 전환 | 애플리케이션(.env 또는 접속 설정)의 DB 접속 대상을 승격된 노드로 전환 | 서버 | 5
7 | 이전 버전 기동 | 기존 .env 복원 후 직전 버전 이미지로 백엔드 → 게이트웨이 → 프론트 순차 기동 | 서버 | 7
8 | 핵심 기능 점검 | SSO 로그인 · 회의록 조회 · 앱 접속 등 핵심 기능 정상 동작 확인 | 운영 | 2
9 | 서비스 정상화 및 보고 | 점검 안내 페이지 해제 후 정상 서비스 전환, 롤백 사유 및 결과 보고 | 운영 | 1
| 합 계 |  |  | 30
■ 유의 사항
· 운영 구조상 전체 덤프 백업은 수행하지 않습니다. 서비스 중지 단계에서 복제를 중단하므로 Slave DB 가 변경 이전 상태를 그대로 보존합니다.
· 기존 Master 는 변경이 적용된 상태이므로 승격하지 않습니다. 데이터베이스 이중화(복제) 재구성은 서비스 재개 후 별도 시간에 진행합니다.
· 롤백 착수 후에는 Slave 데이터를 임의로 변경하지 마십시오.
· 앱은 HMP 클로즈만으로 신버전 배포를 즉시 차단할 수 있으므로 롤백 초기에 우선 처리합니다.

## 4.배포 후 검증(QA)
2차 배포 후 서비스 검증 (QA) 체크리스트
웹 UI 검증(60분) → 앱 검증(20분) → Go/No-Go 판단 → 앱 운영 배포 순으로 진행합니다.
No | 구분 | 검증 항목 | 검증 방법 | 기대 결과 | 담당 | 결과 | 확인 시각 | 비고 / 이슈
1 | 공통·인증 | SSO 로그인 | 운영 계정으로 SSO 로그인 수행 | 정상 로그인 및 메인 화면 진입 | 운영
2 | 공통·인증 | 전체 메뉴 점검 | 회의록 사이트 전 메뉴 순차 클릭 | 오류 페이지 및 콘솔 오류 없음 | 운영
3 | 기존 기능 | 기존 회의록 조회 | 기존 회의록 목록 조회 및 상세 진입 | 기존 데이터 정상 조회 (마이그레이션 검증) | 운영
4 | 기존 기능 | 회의록 생성 | 신규 회의록 생성 및 저장 | 정상 생성 및 목록 노출 | 운영
5 | 기존 기능 | 템플릿 · 보관 폴더 | 템플릿 적용 및 폴더 생성 · 이동 | 기존 기능 정상 동작 | 운영
6 | 기존 기능 | 관리자 사이트 | 관리 사이트 주요 관리 기능 확인 | 주요 기능 정상 동작 | 운영
7 | 키워드 부스팅 | 메뉴 진입 | 개인 환경 설정 → [키워드 부스팅] 진입 | 키워드 부스팅 화면 정상 노출 | 운영
8 | 키워드 부스팅 | 개별 등록 | 키워드 입력 후 [신규 등록] 클릭 | 목록에 키워드가 칩 형태로 추가됨 | 운영
9 | 키워드 부스팅 | 개별 삭제 | 등록된 키워드의 X 버튼 클릭 | 해당 키워드만 삭제되고 목록 갱신 | 운영
10 | 키워드 부스팅 | 양식 다운로드 | [일괄 등록] → 양식 파일 다운로드 | 등록 양식(Excel) 정상 다운로드 | 운영
11 | 키워드 부스팅 | 일괄 등록 | 양식에 키워드 입력 후 파일 업로드 · 등록 | 입력한 키워드가 일괄 등록됨 | 운영
12 | 키워드 부스팅 | 등록 개수 제한 | 등록 수 표시(n/100) 확인 및 초과 등록 시도 | 100개 제한 및 안내 정상 동작 | 운영
13 | 키워드 부스팅 | 인식 반영 확인 | 등록 키워드가 포함된 음성으로 회의록 생성 | 해당 용어가 정확하게 인식됨 | 운영
14 | 다국어 번역 | 번역 메뉴 노출 | 회의록 상세 화면 상단 [번역] 버튼 확인 | 번역 버튼 정상 노출 | 운영
15 | 다국어 번역 | 언어 선택 | 번역 언어(영어 등) 선택 | 선택한 언어로 번역 수행 | 운영
16 | 다국어 번역 | 번역 항목 확인 | 참석자명 · 키워드 · 상세 요약 표시 확인 | 세 항목 모두 선택 언어로 표시 | 운영
17 | 다국어 번역 | 읽기 전용 확인 | 번역 상태에서 편집 시도 | 번역본은 읽기 전용으로 동작 | 운영
18 | 다국어 번역 | 원문 복귀 | 원문(한국어)으로 전환 | 원문 정상 복귀 | 운영
19 | 다국어 번역 | 음성 기록 유지 | 번역 상태에서 음성 기록 영역 확인 | 원문 대화 내용은 그대로 유지 | 운영
20 | 앱 - 일반 녹음 | 앱 업데이트 | 앱 1.4.0 설치 및 실행 | 정상 설치 및 로그인 | 앱
21 | 앱 - 일반 녹음 | 녹음 수행 | [녹음] → 시작 확인 → 녹음 → [종료] | 녹음 정상 동작 및 종료 | 앱
22 | 앱 - 일반 녹음 | 옵션 선택 | 참석자 수 · 언어 · 템플릿 선택 후 확인 | 선택값이 회의록에 반영됨 | 앱
23 | 앱 - 일반 녹음 | 업로드 · 생성 | 서버 업로드 진행 및 회의록 생성 확인 | 업로드 완료 후 회의록 생성 | 앱
24 | 앱 - 그룹 녹음 | 그룹 생성 | [그룹 녹음] → [그룹 생성] | 4자리 그룹 코드 발급 및 표시 | 앱
25 | 앱 - 그룹 녹음 | 코드 복사 | 그룹 코드 복사 기능 확인 | 코드 정상 복사 | 앱
26 | 앱 - 그룹 녹음 | 그룹 참여 | 참여자 단말에서 [그룹 참여] → 코드 입력 | 참여 완료 및 참여자 수 증가 확인 | 앱
27 | 앱 - 그룹 녹음 | 동시 녹음 시작 | 진행자가 [녹음 시작] 실행 | 참여자 단말에서 자동으로 녹음 시작 | 앱
28 | 앱 - 그룹 녹음 | 참여자 화면 확인 | 참여자 화면의 종료 버튼 유무 확인 | 참여자 화면에 [종료] 버튼 미노출 | 앱
29 | 앱 - 그룹 녹음 | 녹음 종료 | 진행자가 녹음 종료 후 옵션 선택 | 전체 참여자의 녹음이 함께 종료됨 | 앱
30 | 앱 - 그룹 녹음 | 업로드 현황 | 참가자별 업로드 현황 화면 확인 | 참가자별 업로드 완료 표시 | 앱
31 | 앱 - 그룹 녹음 | 회의록 병합 | 생성된 회의록 확인 | 참여자 녹음이 하나의 회의록으로 병합 | 앱
32 | 앱 - 그룹 녹음 | 화자 분리 확인 | 웹에서 병합된 회의록의 음성 기록 확인 | 참여자별 발화가 구분되어 표시 | 운영
33 | 앱 - 공통 | 알림 메시지 | 회의록 생성 완료 알림 수신 확인 | 알림 메시지 정상 수신 | 앱
34 | 모니터링 | 서비스 가동 상태 | Uptime Kuma 에서 전체 감시 항목 확인 | 모든 서비스 정상 응답 | 서버
35 | 모니터링 | 컨테이너 로그 | Dozzle 에서 전체 컨테이너 로그 확인 | ERROR 레벨 로그 없음 | 서버
36 | 모니터링 | 자원 사용 지표 | Grafana 에서 CPU · 메모리 추이 확인 | 배포 전 대비 이상 변동 없음 | 서버
37 | 모니터링 | DB 복제 상태 | Slave 복제 상태 및 지연 확인 | 복제 정상 / 지연 0 | 서버
[5 empty] | 정상 항목 | 0 / 37

## 5.서비스 목록
배포 대상 서비스 목록 및 기동 순서
노란색 셀(이미지 버전 · 포트)은 실제 운영 환경 값으로 채워 사용하십시오.
No | 구분 | 서비스명 | 이미지 버전 (태그) | 포트 | 중단 순서 | 기동 순서 | 정상 확인 방법 | 비고
1 | 웹 프론트엔드 | 로그인 서버 |  |  | 1 | 11 | 로그인 페이지 정상 노출
2 | 웹 프론트엔드 | 유저 사이트 (회의록) |  |  | 2 | 12 | 메인 화면 정상 노출
3 | 웹 프론트엔드 | 관리 사이트 (BackOffice) |  |  | 3 | 13 | 관리자 로그인 화면 정상 노출
4 | API Gateway | Web SCG (웹 게이트웨이) |  |  | 4 | 9 | 헬스체크 응답 확인
5 | API Gateway | Mobile SCG (앱 게이트웨이) |  |  | 5 | 10 | 헬스체크 응답 확인
6 | API Gateway | Consul |  |  | 10 | 4 | 서비스 목록 정상 등록 확인
7 | BE Domain | Main API Server |  |  | 6 | 6 | 헬스체크 응답 확인
8 | BE Domain | Admin API Server |  |  | 7 | 7 | 헬스체크 응답 확인
9 | BE Domain | External API Server |  |  | 8 | 8 | 헬스체크 응답 확인
10 | BE Domain | Auth API Server |  |  | 9 | 5 | 토큰 발급 정상 확인
11 | BE Domain | Notify API Server |  |  | 11 | 3 | 알림 · 메시지 처리 정상 확인
12 | 데이터베이스 | MariaDB (Master) |  |  | 12 | 1 | 접속 및 쿼리 정상
13 | 데이터베이스 | MariaDB (Slave) |  |  | 13 | 2 | 복제 상태 Yes / 지연 0
14 | 데이터베이스 | MongoDB (단독) |  |  | 14 | 1 | 접속 및 컬렉션 조회 정상
15 | 모바일 앱 | iOS 앱 (1.4.0) |  |  |  |  | 베타 검증 후 운영 배포 · HMP 오픈
16 | 모바일 앱 | Android 앱 (1.4.0) |  |  |  |  | 베타 검증 후 운영 배포 · HMP 오픈
■ 기동 / 중단 순서 원칙
· 중단 : 웹 프론트엔드 → API Gateway → 백엔드 API → Consul → 데이터베이스 순으로 상위 계층부터 중단합니다.
· 기동 : 데이터베이스 → Consul → 인증(Auth) API → 나머지 백엔드 API → Gateway → 웹 프론트엔드 순으로 하위 계층부터 기동합니다.
· 모바일 앱은 서버 배포 및 웹 검증 완료 후 베타 → 운영 순으로 배포하며, 마지막에 HMP 를 오픈합니다.
· 롤백 대상 버전(직전 운영 버전) 태그를 '이미지 버전' 열에 함께 기록해 두시면 복구 시 혼선을 줄일 수 있습니다.