## 기록
Date | Description
2026-08-14 | 오늘 목표업무사항 |  | 개인 계정 : msoffice nohsn@alibizgroup.com / lenapark47##
https://claude.ai/code/artifact/3804281a-1075-4c7c-830c-feed7bd393df?via=auto_preview
Postgre-dev-db
Host : 13.209.195.192
2026-08-12 | 오늘 목표업무사항 |  | PORT : 32011 |  | https://claude.ai/code/artifact/378534a4-6e31-403c-85cd-1a69d38fc533?via=auto_preview
| 1. 킥오프등 업무 회의록등 자료 분석 |  | Database : aicc
| 2. 분당 SK하이닉스 방문 및 내부 회의(주간회의) |  | User : aicc_admin
P/W : HPr2!txYB!
2026-08-11 | 오늘 목표업무사항
| 1. 킥오프등 업무 회의록 접수 |  | 가산 개발서버
| 2. 분석 |  | 192.168.101.192:22
Nosh / vpn password
2026-08-10 | 오늘 목표업무사항
| 1. Welcome ID 생성 - 이상우 ISN 전달완료 |  | My Github PAT
| 2. 업무관련 준비 |  | 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
3. 내부 업무인수인계 정리회의
URL : timbel-dev-aicc-rds.cluster-ch2g0kwi61bv.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com
ID : aicc
PW: fO2_w4pP4eaxIQUvvsHI
① 1번 설정 클릭 하여 결과 - 성공 확인
② 2번 companyId -> POC4 로 설정
③ 3번 서버 연결 버튼 클릭하여 결과 성공 확인
④ 상담사 로그인 계정
- 계정 : timbel_agent03@ecstel.demo.kr
- 패스워드 : TimbelTimbel!1
입력 후 로그인 -> 결과 성공 확인
forticlient
계정 : nohsn@timbel.net
비번 : Rhksflwk!1
Hi ware
Nosh / lenapark47##
깃랩 global-PAT = timbel-gitlab-HdpUNYdFy-50UvBSJ9PNHG86MQp1OjRuCA.01.0y1cwn9ti
Git pat
https://gitlab.timbel.dev/apps/langsa/asst-web.git
Asst-web = timbel-gitlab-m_lVf3rI0WyZdCY398--Pm86MQp1OjR6CA.01.0y0zdg83k
|  | 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 | Asst-web-portal = timbel-gitlab-6Je13Gz-481ITGPVLM0cJW86MQp1OjVxCA.01.0y0agio3z | https://gitlab.timbel.dev/apps/langsa/asst-web-portal.git
Asst-service = timbel-gitlab-VL3rSAgGj-jyDOhfNmvOMW86MQp1OjR5CA.01.0y1f6c4z8
|  |  | Asst-service-portal= timbel-gitlab-P7_VzuiGirRbDylB2thDAm86MQp1OjVyCA.01.0y03hv1bo | https://gitlab.timbel.dev/apps/langsa/asst-service-portal.git
|  |  | Gateway-portal = timbel-gitlab-TYJIGalX-cP8xuCDbncF3286MQp1OjV0CA.01.0y1kfmynw | https://gitlab.timbel.dev/apps/langsa/gateway-portal.git
Asst-doc = timbel-gitlab-aOkzcoasHqZYPcyArt6nf286MQp1OjUwCA.01.0y0ezs1cp
|  |  | noh-doc = timbel-gitlab-4xG5RPaxOV8isPAC7sg2km86MQp1OjZuCA.01.0y1sx9zgw | https://gitlab.timbel.dev/apps/langsa/noh-doc.git
Gateway = timbel-gitlab-CTvOvmcAQxKsgWhLoI9kZm86MQp1OjUxCA.01.0y04athew]
Kms-service = timbel-gitlab-ONZYfIhN48E_WFSO9meat286MQp1OjUyCA.01.0y0i3jwx1
Rag-parser-enging = timbel-gitlab-AT1jQKxHlxrM-NRfa7BiFm86MQp1OjUzCA.01.0y1bnv2xu
Aicm-service = timbel-gitlab-UaMxo5wmg3bqzN0NoqXPKG86MQp1OjVjCA.01.0y0fkifpp
Aicm-web timbel-gitlab-SFsIlVpEmQUoGdPMkqNpkW86MQp1OjV6CA.01.0y0kinvt8
User-Service = timbel-gitlab-5hRQ-aHtwIWtQqmBgVvgs286MQp1OjVmCA.01.0y1gtdpy4
|  |  | Stt23 = timbel-gitlab-wHJSVmFe7DMezpoHeyhIJ286MQp1OjY3CA.01.0y0t76glc | https://gitlab.timbel.dev/apps/timblo/stt23.git
|  |  | Meeting_recorder = timbel-gitlab-vITTBK9AY8tYY9WMqeV0Ym86MQp1OjY4CA.01.0y1ohrnhq | https://gitlab.timbel.dev/apps/timblo/meeting_recorder.git
|  |  | Timblo-fo-fe = timbel-gitlab-M7vgSe8ehHYg9YkAiXtQ-286MQp1OjZhCA.01.0y0kmf813 | https://gitlab.timbel.dev/apps/timblo/timblo-fo-fe.git
|  |  | Timbale-bo-fe-renew = timbel-gitlab-pIIvZwb0k9Iakyp6wDPCsW86MQp1OjZoCA.01.0y0gxkfa5 | https://gitlab.timbel.dev/apps/timblo/timblo-bo-fe-renew.git
|  |  | Recording-pc-app = timbel-gitlab-FsYepyVi8iOyK0aIpp88A286MQp1OjZiCA.01.0y0m4r3k0 | https://gitlab.timbel.dev/apps/timblo/recording-pc-app.git
|  |  | Mater-api(Backendp-API) = timbel-gitlab-9n_Ymq75UwxesXxpeBYwzW86MQp1OjZkCA.01.0y1gci4qg | https://gitlab.timbel.dev/apps/timblo/master-api.git
|  |  | Timblo-bo-be = timbel-gitlab-p1CXUY4hfouvXMhVbFnveG86MQp1OjZnCA.01.0y1c3yxaj | https://gitlab.timbel.dev/apps/timblo/timblo-bo-be.git
|  |  | Auth-api = timbel-gitlab-OQCRkaRFRoxRDY4-hJODNW86MQp1OjZmCA.01.0y0n77r48 | https://gitlab.timbel.dev/apps/timblo/auth-api.git
|  |  | Web-gateway = timbel-gitlab-wi0T-zFjsIqy0X0S0Ehd2m86MQp1OjZpCA.01.0y1mh5ltl | https://gitlab.timbel.dev/apps/timblo/web-gateway.git
|  |  | Timblo-mobile-flutter = timbel-gitlab-0X8SlK7OwZS3w8xZFy4TB286MQp1OjZjCA.01.0y1w4xuc9 | https://gitlab.timbel.dev/apps/timblo/timblo-mobile-flutter.git
|  |  | Baronote = timbel-gitlab-9eSeYzyFQBuD7wc8xrquS286MQp1OjY5CA.01.0y0iv2il7 | https://gitlab.timbel.dev/apps/timblo/baronote-pc-v2.git
|  |  | Timbale-mono-repo = timbel-gitlab-oriPNa2M0GhiRHQg2vUJB286MQp1OjZqCA.01.0y0s7y803 | https://gitlab.timbel.dev/apps/timblo/timblo-mono-repo.git
|  |  | mac-recorder = timbel-gitlab-seE7fFIxa5FG6zKqO2Kb7286MQp1OjZsCA.01.0y1rhikxf | https://gitlab.timbel.dev/apps/timblo/mac_recorder.git
docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Image}}\t{{.Ports}}'
docker compose -f docker-compose.dev.5f.yml up -d --build --force-recreate
F12 콘솔적용
allow pasting하고 붙여넣기가 가능함
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range
먼저 산돌 5층 5090 서버 정보입니다.
timbel 5F
IP : 124.194.32.36
Port : 17777
timbel / ha838131@
aicc_speed_debug / 1
argocd
dev endpoint : dev-ecp-argocd.langsa.ai
id : develop
pw : ZAQ!2wsx
callbot-dev
IP : 106.242.165.142
Port : 22222
timbel / timbel
http://106.242.165.142:32000/
system / timbel!@#$
timbel_super4 / Timbel!1
agent_01 / Timbel!1
OPENAI_API_KEY="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"

## WBS
ProjectName | AICC-Advisor-Renual
Sub Title
[7 empty] | 0 | 0
WBS | 작업* |  |  |  |  | 설명 | 시작일* | 완료일* | 작업기간 (자동계산) | 담당 | 결과물/산출물 | 비고 | 분석/검토/개발기간 | [69 empty] | QA - 마무리기간
[13 empty] | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27
1 | 프로젝트 관리
1.1 |  | 프로젝트 착수 및 계획수립 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 |  |  | 프로젝트 착수
1.1.2 |  |  | 프로젝트 범위정의 |  |  |  | 0 | 0
1.1.2.1 |  |  |  | 프로젝트 계획 수립
1.1.2.2 |  |  |  | 착수보고(Kick off)
1.2 |  | 프로젝트 수행 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.1 |  |  | 셀프 정리 회의
1.2.2 |  |  | 내부 회의
1.2.3 |  |  | 내부 회의
1.2.4 |  |  | 내부 회의
1.2.5 |  |  | 내부 회의
1.2.6 |  |  | 내부 회의
1.2.7 |  |  | 내부 회의
2 | 기획서 및 디자인작업
2.1 |  | 기획서/스토리보드 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 |  |  | 기획화면 |  |  | 데모사이트 검토
2.1.2 |  |  | 정책점검 |  |  | 구글시트
2.2 |  | 디자인
2.2.1
2.2.2
3 | 시스템 개발
3.1 |  | 분석 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 |  |  | 요구사항정의
3.1.1.1
3.1.2 |  |  | 논리모델구축 |  |  |  | 0 | 0
3.1.2.1 |  |  |  | 프로세스모델링
3.1.2.2 |  |  |  | 데이터모델링
3.2 |  | 설계 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.1 |  |  | UI 설계
3.2.2 |  |  | 사이트맵/와이어프레임등
3.2.2 |  |  | 시스템 설계 |  |  |  | 0 | 0
3.2.2.1 |  |  |  | 개발환경구축(로컬)
3.2.2.2 |  |  |  | Architecture설계
3.2.2.3 |  |  |  | 데이터베이스설계
3.2.2.4 |  |  |  | 백엔드환경설정/구축
3.3 |  | FrontEnd |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.1 |  |  | 상담사 페이지
3.3.2.4.1 |  |  |  |  | 설정화면
3.4 |  | BackEnd |  |  |  |  | 0 | 0
3.4.1 |  |  | 설계
4 |  | API Gateway |  |  |  |  | 0 | 0
4.1
4.1.1
4,1,2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
5 |  | QA |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 |  |  | 내부 검토
5.1 |  |  | 피드백대응
6 |  | 완료 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 |  |  | 정리
6.1.1 |  |  |  | 소스 정리
6.1.2 |  |  |  | 문서 정리
Formulas:
작업기간 (자동계산) = IFERROR(NETWORKDAYS.INTL([시작일*],[완료일*],1,[1]holiday!$B2:B28),"")
시작일* = MIN([시작일*, row below]:M11)
시작일* = MIN([시작일*, row below])
완료일* = MAX([완료일*, row below]:N11)
완료일* = MAX([완료일*, row below])

## 인수인계_개요
SK하이닉스 AI회의록시스템 2차 구축 — 인수인계 요약본 |  |  |  | 기능별 진행 현황 (RFP 요구사항 x WBS 실적 매핑)
작성일: 2026-08-11 / 기준일(WBS): 2026-08-10 |  |  |  | 상태 색상: 초록=완료/앞섬, 노랑=진행중(정상), 빨강=지연/미착수·확인 필요
프로젝트명 | 26 SK하이닉스 AI회의록시스템 2차 구축 (고도화 프로젝트) |  |  | No | 기능명 | 상태 | 계획 진행률 | 실적 진행률 | 착수/완료 시기 | 비고 · 확인 필요사항
프로젝트 성격 | 신규 구축 아님 — 기존 운영 중인 AI회의록 시스템의 기능 고도화 |  |  | 1 | 모바일 녹음 동기화 (다중기기 1~5대 동시녹음) | 진행중 | 100% | 70% | 6/29 ~ 8/31 | 계획 대비 실적 지연(30%p). HMP연동/권한연동구성/디자인·앱테스트 중 어디서 막혔는지 전임자 확인 필요
사업 목적(한 줄) | 회의 음성을 AI(STT+LLM)로 전사·요약하는 기존 서비스에 다국어, 모바일 다중녹음, 권한관리, 설치형 녹음앱, 키워드부스팅 등 신규 기능을 추가 |  |  | 2 | 회의록 다국어 생성 (중국어·일본어·영어) | 착수 단계 | 7% | 0% | 8/1 착수, 일본어 8/10 · 영어 8/17 착수 예정 | 다국어정책(7/14 PPT) 상 '번역은 휘발성' 정책 확정본인지 확인. LLM 번역 튜닝(8주) 리소스 준비상태 확인
전체 기간 | 2026-05-01 ~ 2026-12-31 (약 8개월) |  |  | 3 | 회의록 템플릿 다양화 (3~5종) | 진행중 | 30% | 50% | 8/1 ~ 8/31 | 계획보다 앞서 진행 중. LLM 엔지니어 고급 1명 투입
수행 구조 | SKT(발주/연동 측) + 팀벨(회의록 시스템 개발) 공동 수행 — WBS상 담당자는 대부분 'SKT,팀벨' 공동 표기 |  |  | 4 | 권한관리 고도화 (My Access 연동, RBAC, 공유레벨, 감사로그) | 대기/착수 초기 | 0% | 0% | 계획 8/1시작, 실적기록 7/13시작(불일치) | WBS상 계획시작일과 실적시작일이 어긋나 있음 — 데이터 오기재인지 실제 선행 작업이 있었는지 확인 필요
총 투입 공수(RFP 산정) | 약 44 M/M |  |  | 5 | 설치형 녹음 APP (Always-on-top, Zoom/WebEx 오디오 캡처) | 미착수 | 0% | 0% | 9/1 착수 예정 | 아직 시작 전. 12주 소요 예정 항목이라 일정 임박 시 우선 확인
핵심 산출물(설계 단계 확인됨) | WBS, 화면 정의서, 인터페이스 설계서, 테스트 결과서, 결함 결과서 |  |  | 6 | 키워드 부스팅 (개인 단어사전 100개) | 미착수 | 0% | 0% | 9/10 착수 예정 | 아직 시작 전
참고 문서(현재 보유) | 2016RFP.xlsx(요구사항/공수표), WBS v1.0, 킥오프 PPT(6/30), 다국어정책 PPT(7/14) |  |  | 7 | 폴더 생성 기능 | 진행중 | 15% | 70% | 8/1 ~ 9/10 | 계획보다 크게 앞서 진행 중
|  |  |  | 8 | 통계 화면 (추가) | 미착수 | 0% | 0% | 9/1 착수 예정 | 관리자 대시보드 항목 추가 + 회의록 통계 기능
|  |  |  | 9 | IT 품질관리 (프로젝트/이슈 관리) | 상시 진행 | - | - | 프로젝트 전 기간 | 범위/일정/자원 관리, 이슈 대응 — 특정 마일스톤 없이 상시 수행
전체 진척 현황 (기준일 2026-08-10)
계획 진행률 | 실적 진행률 | 진척도(실적/계획) | 해석 | ※ 테스트(9~12월) · 베타오픈/모니터링(10~12월) · 안정화(10~12월) 단계는 아직 시작 전 (기능개발 완료 후 순차 진행)
51.2% | 51.4% | 100.4% | 계획 대비 근소하게 앞서 있음 (전체적으로는 정상 궤도)

## 인수인계준비
인수인계 체크리스트
전임자/PM 미팅 시 확인할 항목. '확인' 칸에 O 표시하며 업데이트하세요.
구분 | 확인 항목 |  | 담당(문의처) | 확인 | 메모
접근 권한 | 코드 저장소(Git) 접근 권한 및 브랜치 전략 확인 |  | IT/PM | FALSE | 인프라팀 윤수석님 요청중
접근 권한 | 개발/운영 서버 접근 권한(SSH, VPN 등) |  | IT | FALSE | 구글닥스 확인필요
접근 권한 | 이슈트래커/협업툴(지라, 슬랙 등) 계정 초대 |  | PM | FALSE | 사내 메신저 사용
접근 권한 | My Access 연동 테스트 계정 확보 |  | SKT 담당자 | FALSE | 앞으로 해야할일
작업 환경 | 분당 두산타워 방문 - 주2회 출입 기록 유지 필요 |  |  | FALSE
FALSE
기술 문서 | 아키텍처/인프라 구성도 요청 (현재 미보유) |  | 전임자/PM | FALSE
개발 언어 | 프론트엔드 : React(Non-TypeScript) |  | 현담당(심승종 선임) | FALSE
| 백엔드 : Node(Express, Non-TypeScript),Java |  | 현담당(심승종 선임) | FALSE
| 데이터베이스 : MariaDB, MongoDB,Redis,Kafka |  | 현담당(심승종 선임) | FALSE
개발 환경 | 서버, 배포환경(docker) |  |  | FALSE
기술 문서 | 인터페이스 설계서 (3.1.3 산출물로 명시됨) 최신본 확보 |  | 전임자 | FALSE
기술 문서 | 화면 정의서 최신본 확보 |  | 전임자 | FALSE
진행 중 업무 | 모바일 녹음 동기화 지연(계획100%/실적70%) 원인 확인 |  | 전임자 | FALSE
진행 중 업무 | 권한관리 계획·실적 시작일 불일치(8/1 vs 7/13) 사유 확인 |  | 전임자/PM | FALSE
진행 중 업무 | 다국어(일본어 8/10, 영어 8/17) 착수 준비 상태 및 담당 확인 |  | 전임자 | FALSE
진행 중 업무 | 현재 열려있는 PR/브랜치, 미해결 이슈 목록 인계 |  | 전임자 | FALSE
이해관계자 | SKT측 PM/실무 담당자 연락처 확보 |  | PM | FALSE | 사내메신저
이해관계자 | 팀벨 내부 개발 담당자별 역할(서버/앱/LLM) 확인 |  | PM | FALSE
이해관계자 | 정기 회의체(주간보고 등) 일정 및 참석자 확인 |  | 전임자 | FALSE
| ㄴ 매주 화요일은 이상우 이사님만 내부담당자들과 회의 |  | 전임자 | FALSE
| ㄴ 수목은 지승준 수석님, 이상우 이사님, SKT, AX 1차정리후 최종회의 하이닉스 담당자까지 회의 |  | 전임자 | FALSE
일정 | 9월 이후 착수 예정 4개 기능(권한관리·설치형앱·키워드부스팅·통계화면)의 실제 착수 가능성 재확인 |  | PM | FALSE
일정 | 테스트(9~12월) 단계 진입 전 통합테스트 계획 문서 확보 |  | 전임자/PM | FALSE
이해관계자 / 컨택포인트
소속 | 역할 | 이름 | 연락처 | 비고
팀벨 | WBS 작성/PM 추정 | 이상우 이사
팀벨 | 전임자(인수인계자) | 지승준 수석
하이닉스 | 발주측 PM | 이은채 TL/노희종TL |  | 확인 필요( 총 3단계, SKT, SK주식회사 AX, SK 하이닉스 )
AX |  | 박동철 매니저
SKT |  | 송환석 부장
SKT | My Access/연동 담당 |  |  | 확인 필요
팀벨 | 서버/인프라 개발 | 심승종/김재광
팀벨 | 모바일 앱 개발 | 양회백 수석
팀벨/SKT | LLM 엔지니어 | 김의연 ?? |  | 템플릿·다국어 번역 튜닝 담당 (RFP상 고급 1명 명시)
내가 관리하는 항목
구분 | 내용 | Git | Branch | 비고
PC | 데스크탑-랩탑에서 레코드 기능 제공(우선 Windows만, macOS도 가능) | recording-pc-app | develop-nohsn | 현재 macOS용 작업 참고 소스 - recording-mac
ㄴ 녹음이 완전히 끝나면 폴더 전체를 한번에 Post로 업로드
ㄴ 화면UI 및 기능을 웹, 앱과 동일하게 만들어야 함

## 계약정보
구분 | 서비스 | 영업 담당자 | 계약기간 | 개발 담당자 | 주요 이슈 | 회의록 버전 | 하이브 버전
AI회의록 | SK 하이닉스 | 이상우 이사님 | 5월 ~ 27년 1월 | 공통 | 48 = 6 명 * 8 개월 | Release 1.x.x + SSO
AI회의록 | 서울신용보증 | 박한주 차장 | 5월 11일 ~ 8월 말 | 김재광 | 4개월 짜리 | Release 1.x.x + 기간계 연동
AI회의록 | A.Biz (SKT-SaaS) | 이상우 이사님 | 5월 말 종료 확정 | 심승종 | 갱신 여부 확인 필요, 프론트 라이트 버전만 사용중 | lite version + SSO
AI회의록 | 곡성 (한결정보시스템) | 박한주 차장 | 6월 말 종료 | 심승종 |  | Release 1.x.x
AI회의록 | SBI | 박한주 차장 | 상시 단발성 운영 | 김재광 | 1건당 55만원 유지보수 | Release 1.x.x |  | 문서요청이 많음
AI회의록 | SKT-리벨리온 | 이상우 이사님 | ? | 김재광 |  | Release 1.x.x
AI회의록 | SKT PoC | - | - | 심승종 |  | poc - ver
AI회의록 | Demo | - | - | 지승준 |  | Release 1.x.x
AI회의록 | 스탠다드(올인원) | - | - | 김재광 |  | Release 1.x.x + SI
AI회의록 | 스탠다드 LLM 서빙 서비스 | - | - | 김재광 | 이상우 이사님 지시. 스탠다드 LLM 서비스(SKT A.X 대체)
AI회의록 | SKT AWS | 이상우이사님 | ? | 김재광 | AWS 설치 진행중 | Release 1.x.x
AI회의록 | 스탠다드(올인원)-군포시청 | 박한주 차장 | 26년 9월 말 출고 예정 | 김재광 | 8월 2주차 aio-blure에 설치 및 테스트 시작예정 | Release 1.x.x
기타 | 회의록 라이선스 관리 | - | - | 공통
기타 | 넥서스 관리 | - | - | 공통 | 빌드 이미지 및 하이닉스용 파일저장소, 서버이전으로 삭제됨
기타 | 바로노트 PC | 김도영 대리 | - | 심승종

## 서버 정보
Service | IP | ID | PW | 웹앱 GUI 경로 | 관리자 계정 | 기타
Demo | 43.201.106.136 | ubuntu | pem Key |  |  | timblo-prod-key.pem
[NPM 프록시 서버] (산돌 4층) | 192.168.1.201 | baronote | Qkfhshxm123! | http://192.168.1.201:8181/ | baronote@baronote.com / #Baronote123! | 201서버 Nginx-Proxy-Manager
[곡성] (한결 정보시스템) - 사설 | 10.1.50.95:2222 | apuser | User!@#123 | http://192.168.1.201:8181/ |  | WORKDIR (/gpu_data/aimm), 외부 웹 접근 불가능
[곡성] (한결 정보시스템) - 공인 | 133.186.244.133:2222 | apuser | User!@#123
[곡성] (한결 정보시스템) | root 접속 | su - root | 깡아지!#55
SKT 운영 | 106.254.236.234:24822 | timbel | 1q2w3e4r!! | http://skt.timblo.io/ |  | /hdd/timblo
개발서버1-proxmox | 192.168.1.100:8006 | root | *!eFrWWS5E!K7u | https://proxmox.timblo.io/
개발서버 | 192.168.1.72:22 | jwpark | 1234 |  |  | 박선임pc-백업자료 저장
NPM | 192.168.1.86 | root | #tpsth123! | http://192.168.1.86:81/
NEXUS | 192.168.1.87 | root | #tpsth123! | http://192.168.1.87:8081/ https://nexus.timblo.io/ | 넥서스앱 계정 admin / #tpsth123! admin / #dhqtus123! | 계정 1) hynix -> timblo-hynix / #Loopy123! 2) cicd 도커 이미지 저장소 전용 -> timblo-docker // #Fkrdhs123! 3) 팀블로 직원용 -> timblo-staff / #Vkdnsem123!
INFRA | 192.168.1.88 | root | #tpsth123! |  | ftpuser / #ftp123!
RELEASE | 192.168.1.91 | root | #tpsth123! |  | ftpuser / #ftp123!
RELEASE-DEV | 192.168.0.136 | root | #tpsth123! | http://192.168.0.136
HYNIX | 192.168.1.89 | root | #tpsth123!
DEV-V3 | 192.168.1.92 | root | #tpsth123! |  | ftpuser / #ftp123! | 라이선스관리앱 운영중
SEOULSHINBO | 192.168.0.149 | root | #tpsth123! |  |  | appuser: timbel / #Timblo123!
AI_DEV-proxmox | 192.168.1.15:8006 | root | #tpsth123! | https://192.168.1.15:8006/ |  | 박선임pc-개발용

## 릴리즈 세팅 정보
키 | 값
defaultAdminEmail | admin@example.io
defaultAdminPassword | #Admin1r2e3w4q!!
EMAIL_SERVICE | hiworks
HIWORKS_ACCOUNT | timblo@timblo.io
HIWORKS_PASSWORD | 8Fj7DO9SPTGDrgAYpML9
사용하는 프로젝트에서 submodule 추가 | git submodule add -b ${Branch} <repository-url> prisma
submodule 업데이트 | git submodule update --remote --merge
설치 디렉토리 | /data/timblo 혹은 /data/aimm
STT 연동 | 테이블 TranscribeEngine; .env
LLM 연동 | external-api 서비스 및 관련 테이블, .env

## prisma
prisma 버전
Hynix(Release 1.0.2) | 0.0.31
Release(1.0.11) | 0.0.74
devv3 | 0.0.83
위 내용은 master-api 기준의 Prisma기준입니다.

## 라이선스관리앱
서버 인스턴스 | 앱 GUI URL | 앱 계정 정보
devv3 | http://192.168.1.92:34300/licenses | admin/admin

## dev infra 연동 정보
service |  | release | release-dev | hynix | devv3
mariadb | host | 192.168.1.88 | 192.168.1.88 | 192.168.1.88 | 192.168.1.88
| port | 3306 | 3306 | 3306 | 3306
| database | aimm_release | aimm_releasedev | aimm_hynix | aimm_devv3 | 로컬 release 개발 연동
| username | aimm_release | aimm_releasedev | aimm_hynix | aimm_devv3 | ┌─────────┬───────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
| pwd | #AimmUser123! | #AimmUser123! | #AimmUser123! | #AimmUser123! | │ 서비스 │ 호스트 │ 포트 │ 기타 │
mongodb | host | 192.168.1.88 | 192.168.1.88 | 192.168.1.88 | 192.168.1.88 | ├─────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| port | 27017 | 27017 | 27017 | 27017 | │ MariaDB │ 192.168.1.88 │ 3306 │ db: aimm_releasedev, user: aimm_releasedev, pwd: #AimmUser123! │
| database | aimm_release | aimm_releasedev | aimm_hynix | aimm_devv3 | ├─────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| username | aimm_release | aimm_releasedev | aimm_hynix | aimm_devv3 | │ MongoDB │ 192.168.1.88 │ 27017 │ db: aimm_releasedev, user: aimm_releasedev, pwd: #AimmUser123! │
| pwd | #AimmUser123! | #AimmUser123! | #AimmUser123! | #AimmUser123! | ├─────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
minio | host | 192.168.1.88 | 192.168.1.88 | 192.168.1.88 | 192.168.1.88 | │ MinIO │ 192.168.1.88 │ 9000/9090 │ user: aimmAdmin, pwd: #AimmAdmin123!, bucket: releasedev.aimm.io / release.public.aimm.io │
| port | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ├─────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| console port | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | │ Kafka │ 192.168.1.88 │ 34104 │ topic: releasedev, inbox: releasedev.cdc.aimm_releasedev.ContentCapture │
| username | aimmAdmin | aimmAdmin | aimmAdmin | aimmAdmin | ├─────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| pwd | #AimmAdmin123! | #AimmAdmin123! | #AimmAdmin123! | #AimmAdmin123! | │ Consul │ 192.168.0.136 │ 8500 │ │
| bucket name | release.aimm.io | releasedev.aimm.io | hynix.aimm.io | devv3.aimm.io | ├─────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| public bucket name | release.public.aimm.io | releasedev.public.aimm.io | hynix.public.aimm.io | devv3.public.aimm.io | │ Redis │ 192.168.0.136 │ 6379 │ │
kafka | host | 192.168.1.88 | 192.168.1.88 | 192.168.1.88 | 192.168.1.88 | └─────────┴───────────────┴───────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
| port | 34104 | 34104 | 34104 | 34104
| topic | release | releasedev-notification | hynix | devv3
| inbox topic | release.cdc.aimm_release.ContentCapture | releasedev-cdc.aimm_releasedev.ContentCapture | hynix.cdc.aimm_hynix.ContentCapture | devv3.cdc.aimm_devv3.ContentCapture
consul | host | 192.168.1.91 | 192.168.0.136
| port | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
Redis | host | 192.168.1.91 | 192.168.0.136
| port | 6379 | 6379
|  | https://release.timblo.io/ | https://release.timblo.io/ |  | https://devv3.timblo.io