## Slide 1
SK hynix | AI 회의록
운영 서비스 배포 시나리오
2026년 9월 10일 (목) 12:00 ~ 17:00
작성자 노성남 수석
작성사 주식회사 팀벨
보고일 2026. 09.
Notes: SK하이닉스 AI 회의록 운영 배포 시나리오 보고. 배포일 2026년 9월 10일 목요일 12시부터 17시까지 진행.

## Slide 2
목차
Contents
01
배포 개요
대상 시스템 · 일시 · 참여 인원 · 목표
02
시스템 구성 및 배포 대상
전체 아키텍처 중 배포 대상 · 비대상 구분
03
배포 범위 및 변경 사항
신규 기능 · DB 마이그레이션 · 환경 설정
04
배포 절차
7단계 배포 프로세스
05
배포 타임라인
12:00 ~ 17:00 단계별 소요 시간
06
기존 서비스 영향 최소화 방안
데이터 무결성 · 사전 검증 · 회귀 점검
07
백업 및 안전장치
백업 필요성 · 복원 3요소
08
롤백 계획
판단 기준 · 절차 · 소요 시간
09
배포 후 검증 (QA)
웹 · 앱 · 모니터링 점검 항목
10
리스크 및 완료 기준
예상 리스크 대응 방안
11
향후 개선 방향
2차 배포 반영 목표 · 중장기 과제
부록
운영 모니터링 체계
Uptime Kuma · Dozzle · Grafana
Notes: 보고서 구성 11개 장 + 부록.

## Slide 3
배포 개요
AI 회의록 신규 버전을 운영 환경에 반영하기 위한 배포 계획
01
SK하이닉스 AI 회의록 운영 배포 시나리오 | 팀벨
5 시간
목표 작업 시간
12:00 ~ 17:00
12 개
배포 대상 서비스
프론트 3 · 백엔드 7 · DB 2
3 명
배포 참여 인원
앱 · 서버 · 운영
대상 시스템
SK하이닉스 AI 회의록 (모바일 앱 / 웹 서비스 / 백엔드 API / 데이터베이스)
배포 환경
사내망 온프레미스 · Docker Compose 기반 운영 (DB 제외 단일 VM)
서비스 중단
전체 중단 (중단 구간 점검 안내 페이지 노출)
참여 인원
앱 담당 1명 · 서버 담당 1명 · 운영 담당 1명 (11:30 스탠바이)
배포 목표
신규 기능 및 DB 마이그레이션 반영 후 17:00 정상 서비스 재개
롤백 결정 시한
17:00 (롤백 시 약 1시간 소요, 18:00 정상화)
Notes: 배포 개요. 업무시간 중 진행되므로 관련 부서 스탠바이가 필요함.

## Slide 4
시스템 구성 및 배포 대상
이번 배포 대상은 FE · API Gateway · BE Domain · 데이터베이스이며, 그 외 구간은 변경되지 않습니다
02
SK하이닉스 AI 회의록 운영 배포 시나리오 | 팀벨
①
진입 (Client)
Web User
브라우저 접속
App Device
스마트폰 앱 (iOS / AOS)
OS Application
Windows · 예정
②
프록시 / HA
DMZ
보안 구간
L4 스위치
HA Proxy
Nginx
리버스 프록시
③
FE · Gateway
FE Domain
로그인 서버
유저 사이트 (회의록)
관리 사이트 (BackOffice)
API Gateway
Web SCG
Mobile SCG
Consul
서비스 디스커버리
④
BE Domain
Auth API Server
Main API Server
Notify API Server
External API Server
Admin API Server
⑤
메시징 · 외부
Kafka
메시징 (Kraft)
Firebase · Email
알림 채널
Redis
캐시
AWS S3
오브젝트 스토리지
HAIV Engine
STT 전사
LLM
SKT 관리 · 선반영 완료
⑥
데이터 계층
MariaDB (Master)
스키마 마이그레이션
MariaDB (Slave)
복제로 자동 반영
MongoDB
백업만 수행 · 변경 없음
Prisma (ORM)
API 서버에 포함
이번 배포 대상
선반영 완료 (SKT 관리)
백업 · 복제 반영
변경 없음
· LLM 은 운영 · 개발 공용 자원으로 SKT 측에서 관리하며, 이번 배포 내용은 사전에 반영이 완료되었습니다. · 그 외 회색 구간(네트워크 · 메시징 · 캐시 · 외부 연동)은 변경하지 않습니다.
Notes: 전체 아키텍처 기준 이번 배포 대상 구성. 회색은 변경 없는 구간.

## Slide 5
배포 범위 및 변경 사항
신규 기능 추가 중심의 업데이트이며, 데이터베이스 스키마 변경은 소규모입니다
03
SK하이닉스 AI 회의록 운영 배포 시나리오 | 팀벨
기능 추가 및 개선
1
회의록 템플릿 기능
회의 목적별 템플릿을 제공하여 회의록 작성 편의성 향상
2
감시 로그 기능
주요 사용자 행위에 대한 감시 로그 기록 및 조회 기능 추가
3
회의록 보관 폴더
회의록을 폴더 단위로 분류·보관할 수 있는 기능 추가
4
서비스 속도 개선
조회 및 처리 성능 개선을 통한 응답 속도 향상
시스템 변경 사항
MariaDB 스키마 변경
테이블 · 컬럼 추가 위주의 소규모 변경
Master 에만 적용 후 복제로 Slave 반영
MongoDB
스키마 변경 없음 (데이터 백업만 수행)
환경설정(.env)
운영 환경 기준으로 설정값 변경 후 반영
모바일 앱
신버전 스토어 등록 완료
배포·검증 완료 후 HMP 오픈 → 강제 업데이트
Notes: 변경 사항 상세는 담당자 확인 후 보완 예정.

## Slide 6
배포 절차
서비스 중단부터 완료 보고까지 7단계로 진행합니다
04
SK하이닉스 AI 회의록 운영 배포 시나리오 | 팀벨
01
서비스 중단
점검 안내 페이지 전환 → 웹·백엔드 컨테이너 중단 → DB 복제(Replication) 중단
02
데이터베이스 백업
MariaDB Master 전체 덤프 백업 (롤백 기준점) · MongoDB 데이터 백업
03
데이터베이스 마이그레이션
MariaDB Master 에만 마이그레이션 스크립트 실행 · 스키마 반영 확인
04
신규 서비스 배포
운영 환경설정(.env) 반영 → 백엔드 7개 → 웹 프론트엔드 3개 순차 기동
05
데이터베이스 가동
복제 재개 및 Master-Slave 동기화 · 데이터 정합성 확인
06
배포 후 서비스 점검
웹 QA → 1차 Go/No-Go 판단 → 앱 HMP 오픈 → 앱 QA · 모니터링 확인
07
최종 완료 보고
점검 안내 페이지 해제 · 서비스 정상화 확인 후 완료 보고
Notes: 7단계 배포 절차. 각 단계 상세 체크리스트는 별도 엑셀 파일 참조.

## Slide 7
배포 타임라인
2026년 9월 10일 (목) 11:30 스탠바이 ~ 17:00 완료 보고
05
SK하이닉스 AI 회의록 운영 배포 시나리오 | 팀벨
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
사전 점검 · 스탠바이
30분
서비스 중단
15분
데이터베이스 백업
90분
DB 마이그레이션
30분
신규 서비스 배포
45분
DB 복제 재개 · 확인
20분
웹 QA 점검
60분
앱 HMP 오픈 · 앱 QA
30분
모니터링 안정화
10분
롤백 (필요 시)
60분
17:00 완료 보고 / 롤백 결정 시한
· 백업 소요 시간은 데이터 용량에 따라 변동될 수 있으며, 지연 시 후속 단계 시각을 순연합니다.
Notes: 전체 5시간 목표. 백업 90분이 가장 큰 비중.

## Slide 8
기존 서비스 영향 최소화 방안
신규 기능 반영이 기존 서비스 및 기존 데이터에 영향을 주지 않도록 다음과 같이 관리합니다
06
SK하이닉스 AI 회의록 운영 배포 시나리오 | 팀벨
1
기존 데이터 무결성 확보
· 스키마 변경은 테이블 · 컬럼 추가 위주로, 기존 컬럼의 삭제 · 타입 변경 없음
· 신규 컬럼은 기본값 또는 NULL 허용으로 추가되어 기존 로직에 영향 없음
· 기존 회의록 데이터는 변형되지 않으며 그대로 유지됨
2
배포 전 사전 검증 완료
· 신규 기능 및 기존 기능 전체를 개발 환경에서 테스트 완료
· 마이그레이션 스크립트를 사전 검증 후 확정 (운영에 동일 스크립트 적용)
· 적용 순서 및 예상 소요 시간 사전 확인
3
배포 후 회귀(Regression) 점검
· QA 항목에 신규 기능뿐 아니라 기존 기능 점검을 포함
· 기존 회의록 목록 · 상세 조회로 마이그레이션 결과 직접 검증
· 전체 메뉴 순차 점검으로 기존 화면 이상 유무 확인
4
이상 발생 시 즉시 복구
· 배포 전 상태(애플리케이션 · 설정 · 데이터)를 모두 별도 보관
· 17:00 까지 롤백 결정 시 약 1시간 내 배포 전 상태로 복구
· 모바일 앱은 HMP 클로즈로 강제 업데이트 즉시 차단 가능
핵심
신규 버전은 기존 자산을 덮어쓰지 않고 별도로 기동되며, 배포 전 상태는 그대로 보관됩니다. 따라서 롤백 시 신규 배포 내용과 섞이지 않고 배포 전과 동일한 상태로 복구됩니다.
Notes: 기존 서비스 영향에 대한 고객사 우려 해소를 위한 슬라이드.

## Slide 9
백업 및 안전장치
데이터베이스 마이그레이션은 애플리케이션만으로 되돌릴 수 없으므로, 배포 전 백업이 반드시 선행되어야 합니다
07
SK하이닉스 AI 회의록 운영 배포 시나리오 | 팀벨
백업이 필요한 이유
1
롤백 기준점 확보
마이그레이션으로 변경된 스키마는 애플리케이션을 이전 버전으로 되돌려도 복구되지 않습니다. 중단 시점의 덤프가 롤백의 전제 조건입니다.
2
이중화는 백업이 아님
Master 의 변경은 복제를 통해 Slave 로 그대로 전파되므로, 이중화 구성만으로는 데이터 보존이 보장되지 않습니다.
3
작업 중 예외 상황 대비
스크립트가 예상과 다르게 동작하거나 작업 중 장애가 발생하는 경우, 복원할 원본 데이터가 필요합니다.
4
사후 원인 분석 기준
배포 후 이슈 발생 시 배포 전 데이터와 비교하여 원인을 분석할 수 있습니다.
배포 전 상태 보관 (복원 3요소)
애플리케이션
이전 버전 이미지 보관
신규 이미지는 별도로 기동되며 이전 버전 이미지는 삭제하지 않고 그대로 보관
설정
기존 .env 파일 백업
운영 설정 변경 전 기존 파일을 백업하여 설정 단위로도 복구 가능
데이터
덤프 + 복제 중단 Slave
중단 시점 Master 전체 덤프와, 복제를 중단해 마이그레이션 이전 상태로 동결된 Slave DB 를 이중으로 확보
세 가지 모두 배포 전 상태로 보관되므로, 롤백 시 신규 배포 내용이 혼재되지 않고 배포 직전과 동일한 상태로 복구됩니다.
Notes: 백업 필요성 및 롤백과 신규 배포의 분리 구조 설명.

## Slide 10
롤백 계획
17:00까지 정상화가 어려운 경우 즉시 롤백하여 기존 서비스로 복구합니다
08
SK하이닉스 AI 회의록 운영 배포 시나리오 | 팀벨
롤백 판단 기준
1
데이터베이스 마이그레이션 실패 또는 데이터 정합성 이상 발생
2
로그인 · 회의록 생성 등 핵심 기능의 정상 동작 불가
3
17:00까지 서비스 정상화가 완료되지 않은 경우
4
복구 불가능한 장애로 담당자가 롤백을 결정한 경우
롤백 절차 및 소요 시간
1
신규 버전 컨테이너 전체 중지
2
이전 버전 이미지로 백엔드 · 프론트엔드 재기동
3
MariaDB Master 를 백업 덤프로 복원
4
Master-Slave 복제 재구성 및 동기화 확인
5
핵심 기능 점검 후 서비스 정상화 · 결과 보고
안전장치
배포 시작 시점에 복제를 중단하므로, Slave DB는 마이그레이션 이전 상태를 그대로 유지합니다. 덤프 복원이 지연될 경우 Slave 데이터를 활용한 복구가 가능합니다.
예상 롤백 소요 시간
약 1시간 (실작업 30분 + 예비 30분) 소요 예상이며, 17:00 롤백 결정 시 18:00 서비스 정상화를 목표로 합니다.
Notes: 롤백 결정 시한 17시. 롤백 착수 시 18시 정상화 목표.

## Slide 11
배포 후 검증 (QA)
신규 기능과 함께 기존 기능의 정상 동작 여부를 함께 점검합니다
09
SK하이닉스 AI 회의록 운영 배포 시나리오 | 팀벨
공통 · 인증
SSO 로그인 정상 동작
로그인 서버 연동 확인
세션 · 권한 처리 확인
웹 서비스
기존 기능 회귀 점검 (전체 메뉴)
기존 회의록 조회 (데이터 검증)
회의록 생성 · 템플릿 · 보관 폴더
관리자 사이트 기능 점검
모바일 앱
앱 로그인 (강제 업데이트 확인)
회의 녹음 기능
녹음 파일 업로드
iOS · Android 각각 확인
모니터링
Grafana 서버 지표 확인
Dozzle 컨테이너 로그 오류 확인
감시 로그 정상 기록 확인
검증 순서
웹 서비스 QA (15:20~16:20) → 1차 Go / No-Go 판단 → 앱 HMP 오픈 (16:20) → 앱 QA → 모니터링 안정화 → 최종 완료 보고 (17:00)
Notes: 웹 검증 통과 후에만 앱 HMP를 오픈함.

## Slide 12
리스크 및 완료 기준
예상 리스크에 대한 사전 대응 방안과 배포 완료 판단 기준
10
SK하이닉스 AI 회의록 운영 배포 시나리오 | 팀벨
구분
예상 리스크
대응 방안
데이터
백업 소요 시간이 예상(90분)을 초과
MongoDB는 파일 단위 백업으로 단축 · 지연 시 후속 시각 순연 및 롤백 시한 재검토
데이터
마이그레이션 실패 또는 정합성 이상
Slave 는 이전 상태 유지 · 즉시 롤백 판단 후 덤프 복원
인프라
복제(Replication) 재개 실패
Master 단독 운영으로 서비스 재개 후 별도 시간에 Slave 재구성
서비스
업무 시간 중단에 따른 사용자 문의
사전 공지 및 중단 구간 점검 안내 페이지 노출
앱
강제 업데이트 후 앱 오류 발생
웹 검증 완료 후 HMP 오픈 · 이상 시 HMP 클로즈로 즉시 차단
배포 완료 기준
QA 전 항목 통과
웹 · 앱 · 관리자 점검 항목 이상 없음
시스템 정상
복제 동기화 정상 · 컨테이너 오류 로그 없음
서비스 재개
점검 페이지 해제 및 사용자 접속 정상
Notes: 리스크 대응 및 완료 기준.

## Slide 13
향후 개선 방향
이번 배포 이후 배포 절차를 단계적으로 고도화하여 서비스 중단 시간을 지속적으로 단축하겠습니다
11
SK하이닉스 AI 회의록 운영 배포 시나리오 | 팀벨
2차 운영 배포 반영 목표
SHORT TERM
1
백업 소요 시간 단축
온라인 백업 방식(xtrabackup 등) 또는 사전 백업 + 증분 확보 방식을 검토하여 중단 시간 축소
2
배포 · 롤백 스크립트화
수작업 명령을 표준 스크립트로 전환하여 실행 오류를 줄이고 작업 시간 단축 (사전 검증 후 적용)
3
배포 버전 명시 관리
배포 · 롤백 대상 버전(이미지 태그)을 문서에 기록하여 복구 대상을 명확히 관리
4
정량적 판단 기준 수립
Grafana 지표 기반 임계치(오류율 · 응답시간)를 사전 정의하여 Go / No-Go 판단을 객관화
중장기 개선 과제
MID / LONG TERM
무중단 배포 체계 도입
신 · 구 버전을 병행 기동한 뒤 전환하는 방식(Blue-Green)을 적용하고, 데이터베이스는 하위 호환 스키마 설계로 대응합니다.
사전 리허설 정례화
운영과 동일한 조건의 배포 리허설을 정규 절차에 포함하여 실제 소요 시간과 위험 요소를 사전에 확인합니다.
배포 파이프라인 연계
사내 형상관리 및 이미지 저장소를 활용한 배포 자동화를 단계적으로 적용합니다.
서비스 중단 시간 단축 목표
1차 (2026.09)
약 5시간
2차 목표
2시간 이내
중장기 목표
무중단 전환
Notes: 향후 개선 로드맵. 1차 배포 이후 단계적 고도화 계획.

## Slide 14
[부록] 운영 모니터링 체계
서비스 상태를 화면으로 상시 확인할 수 있는 모니터링 환경을 구성하였습니다
부록
SK하이닉스 AI 회의록 운영 배포 시나리오 | 팀벨
도입 배경
기존에는 서버에 직접 접속하여 콘솔에서 로그를 확인하는 방식으로 장애 원인 파악에 시간이 소요되었으며, 서비스 이상 여부를 사용자 문의를 통해 인지하는 구조였습니다.
이를 개선하기 위해 화면 기반 모니터링 환경을 구성하였으며, 세 도구 모두 컨테이너 기반으로 별도 인프라 증설 없이 운영되어 서비스에 미치는 부하는 없습니다.
Uptime Kuma
신규 도입
목적
웹 · API · 데이터베이스가 정상 응답하는지 주기적으로 자동 점검
주요 기능
활용
서비스 중단 여부를 화면에서 즉시 확인
배포 시 서비스 복구 시점 확인
· HTTP · 포트 · DB 접속 감시
· 응답 시간 및 가동률 기록
· 점검 일정(Maintenance) 등록
Dozzle
신규 도입
목적
전체 컨테이너 로그를 서버 접속 없이 한 화면에서 확인
주요 기능
활용
오류 발생 시 원인 로그 즉시 확인
배포 시 각 서비스 기동 로그 확인
· 컨테이너별 실시간 로그 확인
· 특정 시점 조회 및 키워드 검색
· 다중 컨테이너 동시 확인
Grafana
기 운영 중
목적
서버 및 컨테이너의 자원 사용 현황을 시계열로 확인
주요 기능
활용
배포 전후 자원 사용 추이 비교
성능 이상 징후 확인
· CPU · 메모리 · 디스크 사용량 추이
· 특정 기간 비교 조회
· 대시보드 기반 통합 조회
Uptime Kuma 는 「되는가」, Dozzle 은 「왜 그런가」, Grafana 는 「얼마나 쓰고 있는가」 를 확인합니다.
평상시 운영
서비스 가동 상태 상시 확인
배포 · 점검 시
기동 순서와 복구 시점 확인
장애 발생 시
장애 구간 특정 및 원인 로그 확인
Notes: 부록 - 운영 모니터링 도구 도입 현황.