## 1.배포 체크리스트
SK하이닉스 AI 회의록 - 운영 서비스 배포 체크리스트
배포 예정일 2026-09-10 (목) ¦ 작성 : 팀벨 노성남 수석 ¦ 노란색 셀만 입력하시면 예정 시각이 자동으로 계산됩니다.
고객사 / 서비스명 |  | SK하이닉스 ¦ AI 회의록 | 배포 예정일 : 2026-09-10 (목)
작업 시작 시각 |  | 11:30 | ※ 이 시각을 변경하면 전체 단계의 예정 시각이 자동으로 재계산됩니다.
No | 단계 (대분류) | 세부 작업 (소분류) | 상세 내용 / 확인 사항 | 담당 | 예정 시작 | 소요(분) | 예정 종료 | 선행 조건 | 완료 | 실제 완료 시각 | 비고 / 이슈
0-1 | 0. 배포 전 최종 점검 | 배포 인원 스탠바이 | 앱·서버·운영 담당 스탠바이, 작업 채널(메신저) 개설 및 상태 공유 | 운영 | 11:30 | 5 | 11:35 | -
0-2 |  | 백업 공간 확인 | 백업 저장 경로 및 디스크 여유 공간 확인 (덤프 예상 용량의 2배 이상) | 서버 | 11:35 | 5 | 11:40 | -
0-3 |  | 마이그레이션 스크립트 확인 | 최종본 여부 확인 / 스크립트 내 SET sql_log_bin=0 구문이 없는지 확인 (있으면 Slave 미반영) | 서버 | 11:40 | 10 | 11:50 | 0-2
0-4 |  | 롤백 자산 확인 | 이전 버전 이미지 보관 상태 및 기존 .env 백업본 확인 | 서버 | 11:50 | 5 | 11:55 | -
0-5 |  | 배포 시작 공지 | 관련 부서 및 사용자 대상 작업 시작 공지 발송 | 운영 | 11:55 | 5 | 12:00 | 0-1
0-6 |  | 진행 중 전사(STT) 작업 확인 | HAIV 엔진에서 처리 중인 전사 작업 유무 확인 / 진행 중인 건은 완료 후 중단하거나 배포 후 재처리 대상으로 기록 | 서버 | 12:00 | 0 | 12:00 | 0-5
1-1 | 1. 서비스 중단 | 점검 안내 페이지 전환 (선택) | 웹 접속 시 오류 대신 점검 안내 페이지가 노출되도록 전환 / 미적용 시 본 항목 제외 | 서버 | 12:00 | 5 | 12:05 | 0-5
1-2 |  | 웹 프론트엔드 중단 | 로그인 사이트 · 회의록 사이트 · 관리 사이트 컨테이너 중단 (docker compose stop) | 서버 | 12:05 | 3 | 12:08 | 1-1
1-3 |  | 백엔드 중단 | Web SCG · Mobile SCG → Main / Admin / External / Auth API → Notify API 순으로 중단 | 서버 | 12:08 | 5 | 12:13 | 1-2
1-4 |  | DB 복제 중단 | Slave 에서 STOP SLAVE 실행 후 SHOW SLAVE STATUS 로 정지 확인 / 이후 Slave 는 롤백 기준 데이터로 보존 (변경 금지) | 서버 | 12:13 | 2 | 12:15 | 1-3
2-1 | 2. 데이터베이스 백업 | MariaDB Master 덤프 백업 | 전체 스키마 + 데이터 덤프 (--single-transaction --routines --triggers --events) / 롤백 기준점 | 서버 | 12:15 | 75 | 13:30 | 1-4
2-2 |  | 덤프 파일 검증 | 덤프 파일 크기 확인 및 정상 종료 여부(마지막 라인) 확인, 별도 경로에 사본 보관 | 서버 | 13:30 | 5 | 13:35 | 2-1
2-3 |  | MongoDB 컨테이너 중지 | 백업을 위한 MongoDB 컨테이너 중지 | 서버 | 13:35 | 3 | 13:38 | 2-2
2-4 |  | MongoDB 데이터 백업 | 데이터 디렉터리 tar 압축 백업 (스키마 변경 없음 / 시간 초과 시 운영 담당 판단 하에 생략 가능) | 서버 | 13:38 | 7 | 13:45 | 2-3
3-1 | 3. 데이터베이스 마이그레이션 | MariaDB 마이그레이션 실행 | Master 에만 마이그레이션 스크립트 실행 (Slave 직접 실행 금지 - 복제 재개 시 오류 발생) | 서버 | 13:45 | 15 | 14:00 | 2-2
3-2 |  | 스키마 반영 확인 | 추가·변경된 테이블 / 컬럼 / 인덱스 반영 여부 확인, 오류 로그 확인 | 서버 | 14:00 | 10 | 14:10 | 3-1
3-3 |  | MongoDB 재기동 | MongoDB 컨테이너 재기동 및 접속 확인 | 서버 | 14:10 | 5 | 14:15 | 2-4
4-1 | 4. 신규 서비스 배포 | 환경설정(.env) 반영 | 기존 .env 백업 후 운영 기준 설정값(DB 접속 정보, 도메인, 키 등) 반영 | 서버 | 14:15 | 10 | 14:25 | 3-2
4-2 |  | 배포 이미지 확인 | 신규 버전 이미지 로드 상태 및 태그 확인 | 서버 | 14:25 | 5 | 14:30 | 4-1
4-3 |  | Consul · 백엔드 API 기동 | Consul 기동 → Auth API → Main API → Admin API → External API → Notify API 순으로 기동 | 서버 | 14:30 | 15 | 14:45 | 4-2
4-4 |  | 게이트웨이 기동 | Web SCG · Mobile SCG 기동 및 라우팅 확인 | 서버 | 14:45 | 5 | 14:50 | 4-3
4-5 |  | 웹 프론트엔드 기동 | 로그인 서버 · 유저 사이트(회의록) · 관리 사이트(BackOffice) 기동 | 서버 | 14:50 | 5 | 14:55 | 4-4
4-6 |  | 컨테이너 상태 확인 | 전체 컨테이너 기동 상태(docker ps) 및 기동 로그 오류 확인 (Dozzle) | 서버 | 14:55 | 5 | 15:00 | 4-5
4-7 |  | Consul 기동 및 서비스 등록 확인 | Consul 정상 기동 확인 후, 재기동된 서비스가 Consul 에 정상 등록되었는지 확인 (미등록 시 게이트웨이 라우팅 실패) | 서버 | 15:00 | 0 | 15:00 | 4-6
5-1 | 5. 데이터베이스 가동 | 복제 재개 | Slave 에서 START SLAVE 실행 | 서버 | 15:00 | 5 | 15:05 | 4-6
5-2 |  | 복제 상태 확인 | Slave_IO_Running = Yes / Slave_SQL_Running = Yes 확인 | 서버 | 15:05 | 5 | 15:10 | 5-1
5-3 |  | 복제 지연 확인 | Seconds_Behind_Master = 0 도달 확인 (마이그레이션 내용이 Slave 에 반영됨) | 서버 | 15:10 | 5 | 15:15 | 5-2
5-4 |  | 정합성 확인 | Master · Slave 스키마 및 주요 테이블 건수 비교 확인 | 서버 | 15:15 | 5 | 15:20 | 5-3
5-5 |  | Redis 캐시 초기화 | 스키마 변경으로 이전 구조의 캐시가 남아 있을 수 있으므로 관련 캐시 초기화 (Redis 는 HCP 관리 구간으로 사전 협조 필요) | 서버 | 15:20 | 0 | 15:20 | 5-4
6-1 | 6. 배포 후 서비스 점검 | 웹 서비스 QA | SSO 로그인 / 전체 메뉴 클릭 점검 / 회의록 생성 / 관리자 사이트 점검 (시트 4 참조) | 운영 | 15:20 | 60 | 16:20 | 5-4
6-2 |  | 1차 Go / No-Go 판단 | 웹 QA 결과 공유 및 앱 오픈 여부 결정 (이상 시 롤백 검토) | 전원 | 16:20 | 5 | 16:25 | 6-1
6-3 |  | 앱 HMP 오픈 | 지정 시각 오픈 처리 → 사용자 앱 강제 업데이트 개시 (이상 시 즉시 클로즈) | 앱 | 16:25 | 5 | 16:30 | 6-2
6-4 |  | 앱 QA | iOS · Android 각각 로그인 / 녹음 / 업로드 점검 (시트 4 참조) | 앱 | 16:30 | 15 | 16:45 | 6-3
6-5 |  | 모니터링 확인 | Grafana 서버 지표 및 Dozzle 컨테이너 로그 오류 유무 확인 | 서버 | 16:45 | 5 | 16:50 | 6-4
6-6 |  | 메시징 큐 처리 확인 | 중단 시점에 Kafka 에 적재된 미처리 메시지가 배포 후 정상 소비되는지 확인 (Notify API) | 서버 | 16:50 | 0 | 16:50 | 6-5
7-1 | 7. 서비스 정상화 및 완료 보고 | 점검 안내 페이지 해제 | 점검 페이지 해제 후 정상 서비스 전환 | 서버 | 16:50 | 3 | 16:53 | 6-5
7-2 |  | 서비스 정상 접속 확인 | 사용자 환경에서 웹 · 앱 접속 정상 여부 최종 확인 | 운영 | 16:53 | 5 | 16:58 | 7-1
7-3 |  | 배포 완료 보고 | 배포 결과 및 특이사항 정리 후 고객사 담당자 보고 | 운영 | 16:58 | 2 | 17:00 | 7-2
|  | 합 계 |  |  | 11:30 | 330 | 17:00 | 완료 항목 | 0 / 38
■ 사용 방법
· 노란색 셀(작업 시작 시각 / 완료 / 실제 완료 시각 / 비고)만 입력하시면 됩니다. 예정 시작·종료 시각은 소요(분)을 기준으로 자동 계산됩니다.
· 특정 단계가 지연되면 해당 행의 소요(분)만 수정하시면 이후 모든 단계의 예정 시각이 자동으로 순연됩니다.
· '완료' 열은 완료 / 진행중 / 이슈 / 해당없음 중에서 선택합니다.
· 소요(분)이 0 인 항목은 앞 단계와 함께 수행하는 확인 성격의 작업으로, 전체 일정에는 영향을 주지 않습니다.
■ 주요 유의 사항
· DB 마이그레이션은 Master 에만 실행합니다. Slave 는 복제 재개 시 자동 반영되며, 직접 실행 시 복제가 중단됩니다.
· 복제 중단 상태의 Slave 는 마이그레이션 이전 데이터를 보존하고 있으므로 롤백 시 활용할 수 있습니다. 배포 중 Slave 데이터를 변경하지 마십시오.
· 롤백 결정 시한은 17:00 이며, 롤백 절차는 시트 3 을 따릅니다.
· 앱 HMP 오픈은 반드시 웹 QA 통과 이후에 진행합니다.

## 2.사전 준비(D-1)
배포 사전 준비 체크리스트 (D-1 : 2026-09-09)
배포 전일까지 완료되어야 하는 준비 항목입니다.
No | 구분 | 준비 항목 | 상세 내용 | 담당 | 완료 예정일 | 완료 | 비고
1 | 배포 자산 | 운영 배포용 이미지 준비 | 운영 반영할 신규 버전 이미지가 서버에 준비되어 있는지 확인 | 서버 | 2026-09-09
2 | 배포 자산 | 운영 환경설정(.env) 준비 | 운영 기준 설정값 반영된 .env 파일 준비 및 검토 | 서버 | 2026-09-09
3 | 배포 자산 | 기존 .env 백업 | 롤백 대비 현재 운영 중인 .env 파일 백업 | 서버 | 2026-09-09
4 | 데이터베이스 | 마이그레이션 스크립트 확정 | 최종본 확정 및 실행 순서 정리 (Master 전용 실행) | 서버 | 2026-09-09
5 | 데이터베이스 | 스테이징 리허설 완료 | 개발/스테이징 환경에서 마이그레이션 실행 및 결과 검증 완료 | 서버 | 2026-09-09
6 | 데이터베이스 | 백업 저장 공간 확보 | 덤프 예상 용량의 2배 이상 여유 공간 확보 여부 확인 | 서버 | 2026-09-09
7 | 데이터베이스 | 백업 소요 시간 사전 측정 | 사전 테스트를 통해 실제 덤프 소요 시간 확인 (계획 90분) | 서버 | 2026-09-09
8 | 롤백 | 이전 버전 이미지 보관 확인 | 롤백 시 사용할 직전 운영 버전 이미지 보관 상태 확인 | 서버 | 2026-09-09
9 | 롤백 | 롤백 절차 숙지 | 시트 3 롤백 절차를 참여 인원이 사전 공유·숙지 | 전원 | 2026-09-09
10 | 앱 | 앱 신버전 스토어 등록 확인 | iOS · Android 신버전 심사 및 등록 완료 상태 확인 | 앱 | 2026-09-09
11 | 앱 | HMP 오픈 설정 확인 | 지정 시각 오픈 및 강제 업데이트 설정 확인 | 앱 | 2026-09-09
12 | 공지 | 사용자 사전 공지 | 배포 일시 및 서비스 중단 시간 사전 공지 발송 | 운영 | 2026-09-09
13 | 공지 | 점검 안내 페이지 준비 | 중단 구간에 노출할 점검 안내 페이지 준비 및 전환 방법 확인 (선택) | 서버 | 2026-09-09
14 | 운영 | 관련 부서 스탠바이 요청 | 업무 시간 중 배포에 따른 관련 부서 스탠바이 협조 요청 | 운영 | 2026-09-09
15 | 운영 | 참여 인원 및 연락망 확인 | 앱 1명 · 서버 1명 · 운영 1명 일정 확정, 비상 연락망 공유 | 운영 | 2026-09-09
16 | 운영 | QA 시나리오 확정 | 배포 후 검증 항목(시트 4) 최종 확정 및 담당 배정 | 운영 | 2026-09-09
[5 empty] | 완료 항목 | 0 / 16

## 3.롤백 절차
롤백 절차 (Rollback Plan)
롤백 결정 시한 17:00 ¦ 예상 소요 약 1시간 ¦ 롤백 착수 시 18:00 서비스 정상화 목표
롤백 판단 기준
① 데이터베이스 마이그레이션 실패 또는 데이터 정합성 이상 발생
② 로그인 · 회의록 생성 등 핵심 기능의 정상 동작 불가
③ 17:00 까지 서비스 정상화가 완료되지 않은 경우
④ 복구 불가능한 장애로 담당자가 롤백을 결정한 경우
No | 단계 | 상세 내용 | 담당 | 소요(분) | 완료 | 실제 완료 시각 | 비고
1 | 롤백 결정 및 공지 | 담당자 협의 후 롤백 결정, 관련 부서 및 사용자 공지 / 점검 안내 페이지 유지 | 전원 | 5
2 | 신규 서비스 중지 | 신규 버전 웹 프론트엔드 3개 · 백엔드 7개 컨테이너 전체 중지 | 서버 | 5
3 | 현재 상태 보존 | 원인 분석을 위해 마이그레이션 후 Master 데이터 및 로그를 별도 경로에 보관 | 서버 | 3
4 | MariaDB 복원 | 중단 시점에 받은 덤프 파일로 Master 복원 (복원 전 복제 중단 상태 유지) | 서버 | 15
5 | MongoDB 복원 | 필요 시 백업 데이터로 복원 (스키마 변경 없으므로 대부분 불필요) | 서버 | 5
6 | 이전 버전 기동 | 기존 .env 복원 후 이전 버전 이미지로 백엔드 → 웹 프론트엔드 순차 기동 | 서버 | 10
7 | 복제 재구성 | Master-Slave 복제 재설정 및 동기화 상태 확인 (Slave 는 마이그레이션 이전 상태 유지) | 서버 | 5
8 | 핵심 기능 점검 | SSO 로그인 · 회의록 조회 · 앱 접속 등 핵심 기능 정상 동작 확인 | 운영 | 7
9 | 앱 처리 | HMP 오픈 상태인 경우 즉시 클로즈하여 강제 업데이트 중단 | 앱 | 3
10 | 서비스 정상화 및 보고 | 점검 안내 페이지 해제 후 정상 서비스 전환, 롤백 사유 및 결과 보고 | 운영 | 2
| 합 계 |  |  | 60
■ 유의 사항
· 배포 시작 시 복제를 중단하므로 Slave DB 는 마이그레이션 이전 상태를 그대로 보존합니다. 덤프 복원이 지연될 경우 Slave 데이터를 활용한 복구가 가능합니다.
· 롤백 착수 후에는 Slave 데이터를 임의로 변경하지 마십시오.
· 롤백 완료 후 원인 분석 결과와 재배포 일정을 별도로 협의합니다.

## 4.배포 후 검증(QA)
배포 후 서비스 검증 (QA) 체크리스트
웹 검증 완료 → 1차 Go/No-Go 판단 → 앱 HMP 오픈 → 앱 검증 순으로 진행합니다.
No | 구분 | 검증 항목 | 검증 방법 | 기대 결과 | 담당 | 결과 | 확인 시각 | 비고 / 이슈
1 | 공통·인증 | SSO 로그인 | 운영 계정으로 SSO 로그인 수행 | 정상 로그인 및 메인 화면 진입 | 운영
2 | 공통·인증 | 로그인 서버 연동 | 로그인 사이트 → 회의록 사이트 이동 확인 | 세션 유지 및 정상 이동 | 운영
3 | 공통·인증 | 권한 처리 | 일반 사용자 / 관리자 권한별 메뉴 노출 확인 | 권한에 맞는 메뉴만 노출 | 운영
4 | 웹 - 회의록 | 전체 메뉴 클릭 점검 | 회의록 사이트 전 메뉴 순차 클릭 | 오류 페이지 및 콘솔 오류 없음 | 운영
5 | 웹 - 회의록 | 회의록 생성 | 신규 회의록 생성 및 저장 | 정상 생성 및 목록 노출 | 운영
6 | 웹 - 회의록 | 회의록 조회 / 상세 | 기존 회의록 목록 조회 및 상세 진입 | 기존 데이터 정상 조회 (마이그레이션 검증) | 운영
7 | 웹 - 회의록 | 템플릿 기능 (신규) | 템플릿 선택 후 회의록 작성 | 템플릿 정상 적용 | 운영
8 | 웹 - 회의록 | 보관 폴더 기능 (신규) | 폴더 생성 및 회의록 이동 | 폴더 생성 / 이동 정상 동작 | 운영
9 | 웹 - 관리 | 관리 사이트 기능 점검 | 사용자 관리 등 주요 관리 기능 확인 | 주요 기능 정상 동작 | 운영
10 | 웹 - 관리 | 감시 로그 기능 (신규) | 관리 사이트에서 감시 로그 조회 | 사용자 행위 로그 정상 기록 / 조회 | 운영
11 | 모바일 앱 | 앱 강제 업데이트 | HMP 오픈 후 앱 실행 | 강제 업데이트 안내 노출 및 정상 업데이트 | 앱
12 | 모바일 앱 | 앱 로그인 | iOS · Android 각각 로그인 | 정상 로그인 | 앱
13 | 모바일 앱 | 회의 녹음 | 앱에서 녹음 수행 | 녹음 정상 동작 | 앱
14 | 모바일 앱 | 녹음 파일 업로드 | 녹음 파일 업로드 및 서버 반영 확인 | 업로드 성공 및 웹에서 확인 가능 | 앱
15 | 모니터링 | 서버 지표 확인 | Grafana 에서 CPU / 메모리 / 응답 지표 확인 | 임계치 초과 없음 | 서버
16 | 모니터링 | 컨테이너 로그 확인 | Dozzle 에서 전체 컨테이너 로그 확인 | ERROR 레벨 로그 없음 | 서버
17 | 모니터링 | DB 복제 상태 | Slave 복제 상태 및 지연 재확인 | 복제 정상 / 지연 0 | 서버
[5 empty] | 정상 항목 | 0 / 17

## 5.서비스 목록
배포 대상 서비스 목록 및 기동 순서
노란색 셀(컨테이너명 · 포트)은 실제 운영 환경 값으로 채워 사용하십시오.
No | 구분 | 서비스명 | 컨테이너명 | 포트 | 중단 순서 | 기동 순서 | 정상 확인 방법 | 비고
1 | 웹 프론트엔드 | 로그인 서버 |  |  | 1 | 12 | 로그인 페이지 정상 노출
2 | 웹 프론트엔드 | 유저 사이트 (회의록) |  |  | 2 | 13 | 메인 화면 정상 노출
3 | 웹 프론트엔드 | 관리 사이트 (BackOffice) |  |  | 3 | 14 | 관리자 로그인 화면 정상 노출
4 | API Gateway | Web SCG (웹 게이트웨이) |  |  | 4 | 10 | 헬스체크 응답 확인
5 | API Gateway | Mobile SCG (앱 게이트웨이) |  |  | 5 | 11 | 헬스체크 응답 확인
6 | API Gateway | Consul |  |  | 11 | 4 | Consul UI 에서 서비스 목록 정상 등록 확인
7 | BE Domain | Main API Server |  |  | 6 | 6 | 헬스체크 응답 확인
8 | BE Domain | Admin API Server |  |  | 7 | 7 | 헬스체크 응답 확인
9 | BE Domain | External API Server |  |  | 8 | 8 | 헬스체크 응답 확인
10 | BE Domain | Auth API Server |  |  | 9 | 5 | 토큰 발급 정상 확인
11 | BE Domain | Notify API Server |  |  | 10 | 9 | 알림 · 메시지 처리 정상 확인
12 | 데이터베이스 | MariaDB (Master) |  |  | 12 | 2 | 접속 및 쿼리 정상
13 | 데이터베이스 | MariaDB (Slave) |  |  | 13 | 3 | 복제 상태 Yes / 지연 0
14 | 데이터베이스 | MongoDB (단독) |  |  | 14 | 1 | 접속 및 컬렉션 조회 정상
15 | 모바일 앱 | iOS 앱 |  |  |  |  | HMP 오픈 후 강제 업데이트 정상
16 | 모바일 앱 | Android 앱 |  |  |  |  | HMP 오픈 후 강제 업데이트 정상
■ 기동 / 중단 순서 원칙
· 중단 : 웹 프론트엔드 → API Gateway → 백엔드 API → Consul → 데이터베이스 순으로 상위 계층부터 중단합니다.
· 기동 : 데이터베이스 → Consul → 인증(Auth) API → 나머지 백엔드 API → Gateway → 웹 프론트엔드 순으로 하위 계층부터 기동합니다.
· 모바일 앱은 서버 배포 및 웹 검증 완료 후 HMP 오픈으로 배포합니다.